附件

西青区2024年20项民心工程进度和责任清单

| 大项 | 序号 | 项目 名称 | 任务明细 | 实施单位 （首位牵头） | 责任人 | 时间节点计划任务安排 | 分管 区领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 一、 增加教育 资源配置 | 1 | 建成赤龙中学 | 该项目位于赤龙南街康学道1号，东至泽富路，南至亲和道，西至亲安道，北至康学道，占地面积约42亩，总建筑面积1.8153万平米。建成后可面向赤龙南街招生24个班,1200名学生。主要建设内容包括：装饰装修、给排水、消防、强弱电、采暖、通风、 排烟 、抗震支架等，以及室外运动场、景观设施。 | 区教育局 | 李伟志 | 完成全部内部装饰装修的20%；完成外部景观工程的20%；完成设备安装工程的50%。 | 完成全部内部装饰装修的60%；完成外部景观工程的60%；完成全部设备安装工程。 | 完成全部内部装饰装修、外部景观工程、运动场面层施工。竣工验收，具备开学条件。 | —— | 柴树芳 |
|  | 2 | 建成张家窝镇第一小学 | 该项目东至嘉和路，西、南至融侨阳光城，北至博桦道。占地面积约19.8亩，建筑面积约1.28万平方米。建成后可面向张家窝镇招生24个班，1080学生。主要建设内容为两个教学楼，建筑面积约8500平方米（分别为A区两层，建筑面积约1100平方米；B区4层，建筑面积约7400平方米）；一个风雨操场，建筑面积约770平方米；以及地下车库，建筑面积约3600平方米。 | 张家窝镇 区教育局 | 赵 林 李伟志 | 完成二次结构全部建设工作；完成机电安装、室内装饰装修、室外工程的60%。 | 完成项目现场全部工程。 | 竣工验收，投入使用。 | —— | 柴树芳 |
|  | 3 | 建成杨柳青镇第四幼儿园 | 该项目位于西青区杨柳青镇锦绣花园南侧，南运河北侧，建筑面积为2458平方米。建成后可面向杨柳青镇镇东适龄儿童招生9个班，270名学生。主要建设内容为现有公建用房提升改造，教学设施设备购置等。 | 杨柳青镇 | 高庆锡 | 完成教学设备采购、安装、调试工作；进行空气检测工作。 | 完成公办二级园审批验收；完成备案、批准收费等手续；做好招生准备工作。 | 开园。 | —— | 柴树芳 |
| 一、 增加教育 资源配置 | 4 | 提升教育教学环境 | （1）为部分小学安装空调，主要内容包括购置空调和电路改造，涉及李七庄街、辛口镇、精武镇、大寺镇共13所小学，627余间教室。 | 区教育局 李七庄街 辛口镇 精武镇 大寺镇 | 李伟志 王 超 王树军 张艳红 闫芹芹 | 完善空调采购项目需求，启动设施招标程序；完成电力改造工程设计、造价、招标等相关工作；完成室内电路改造施工。 | 组织进场安装施工，完成空调安装调试；完成室外电路改造工程。 | 项目调试，组织验收。 | —— | 柴树芳 |
|  |  |  | （2）改造中北第二小学操场，对操场草坪及塑胶跑道进行重新铺设。 | 区教育局 中北镇 | 李伟志 杨 静 | 完成政府采购意向公开、维修方案编制等前期工作。 | 完成工程造价、招标等工作。 | 完成项目施工，竣工验收。 | —— | 柴树芳 |
|  |  |  | （3）对辛口镇中心小学所有教室学生课桌椅进行更换。 | 辛口镇 | 王树军 | 完成课桌椅质量、价格、颜色等前期调研，按程序招标 。 | 完成招标，更换设备，投入使用。 | —— | —— | 柴树芳 |
| 二、 着力完善 养老服务 | 5 | 新建公建养老机构 | 该项目位于精武镇，建筑面积5493.99平方米，计划设置床位150张以上，优先保障我区兜底保障老人入住需求。 | 区民政局 | 郭金花 | 完成选址与招标，确定运营企业。 | 完成装修设计图纸审查工作。 | 组织进场施工。 | 竣工验收，投入使用。 | 柴树芳 |
| 三、 改善群众居住条件 | 6 | 实施老旧小区改造工程 | 对大寺镇（龙居花园四区、龙居花园六区）2个小区进行改造，建筑面积7.39万平方米。 | 区住建委 大寺镇 | 赵雪原 闫芹芹 | 完成老旧小区改造方案制定；完成前期立项审批手续。 | 完成施工招标工作；项目进场施工。 | 项目竣工。 | 项目验收。 | 庞铁强 |
|  |  |  | 对西营门街宫民里、夏茵里、秋爽里、赵苑西里、南岸家园、嘉汇园、兆发家园7个小区改造及小稍直口社区、嘉汇园社区配套用房更新。改造建筑面积37.14万平方米。 | 西营门街 | 刘小可 | 完成招标等前期手续。 | 办理图审、施工许可及质量安全监督手续，组织进场施工。 | 完成小区内大部分改造内容。 | 完成后续现场收尾工作，组织竣工验收。 | 庞铁强 |
| 四、 提升医疗 服务水平 | 7 | 建设智慧化预防接种门诊 | 对我区免疫规划、产科接种、动物致伤处置等各类预防接种门诊开展智慧化建设。通过配置数字化门诊系统、疫苗接种告知确认和电子核签系统等信息化、智慧化软件系统与相应硬件设备，实现智慧化接种门诊全覆盖。 | 区卫健委 | 郭宜鹏 | 对智慧化门诊设备、施工情况等进行市场调研，结合各接种门诊特点形成初步建设方案。 | 制定建设方案，完成招标等前期手续。 | 进行设备安装及现场施工。 | 投入使用。 | 柴树芳 |
|  | 8 | 提升基层中医药服务能力 | 建设一批具有示范引领作用的基层医疗卫生机构中医馆、中医阁。2024年底实现100%社区卫生服务中心设置中医馆，至少50%社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。 | 区卫健委 | 郭宜鹏 | 对基层医疗机构中医服务能力进行摸底调研，针对性指导推进中医馆中医阁建设。 | 实现50%的社区卫生服务中心设置中医馆，25%的社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。 | 实现75%的社区卫生服务中心设置中医馆，40%的社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。 | 实现100%社区卫生服务中心设置中医馆，50%的社区卫生服务站（村卫生室）设置中医阁。 | 柴树芳 |
|  | 9 | 建设西青区基层医保经办服务体系 | 为全区各街镇村（社区）配备开展日常医保经办服务的硬件设备。预计辖区141个社区、142个村实现基层医保经办服务网上办、掌上办、延伸办、自助办的工作目标。 | 区医保局 各街镇 | 苏胜刚 | 日常医保经办服务硬件设备配备到位；日常医保经办服务场所、环境和人员力量配备到位。 | 对基层医保工作人员进行业务培训，实现培训覆盖率100%。 | —— | —— | 柴树芳 |
| 五、 关爱儿童身心健康 | 10 | 实施残疾儿童康复救助工程 | 为符合条件的西青区户籍残疾儿童（包括智力、肢体、听力、言语、视力、多重、孤独症）开展康复救助服务，及时提供救助资金。 | 区残联 | 刘月华 | 制定年度工作计划，在“爱耳日”期间开展残疾儿童康复救助政策宣传，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续。 | 在“孤独症日”、“全国助残日”及“爱眼日”期间开展残疾儿童康复救助政策宣传，完成一季度残疾儿童康复救助经费结算工作，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续。 | 在“全国残疾预防日”期间开展残疾儿童康复救助政策宣传，完成二季度残疾儿童康复救助经费结算工作，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续。 | 完成三季度残疾儿童康复救助经费结算工作，为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续，做好总结归档工作。 | 柴树芳 |
|  | 11 | 实施学生视力健康工程 | 为全区幼儿园、小学、初中（3-16周岁）儿童青少年开展包含监测、分析、预警、科普、宣教、干预、转介、辅助治疗等医学人工智能眼健康服务，为每一名学生建立动态发展的数字化眼健康档案，逐步形成智能全生命周期眼健康服务体系。 | 区卫健委 | 郭宜鹏 | 形成项目实施方案。 | 对接属地中小幼学校规划视力健康服务项目内容与实施时点。 | 开展筛查、宣教等服务。 | 为每名学生建立动态发展数字化眼健康档案，初步形成智能全生命周期眼健康服务体系。 | 柴树芳 |
| 六、 提升职工保障水平 | 12 | 实施职工暖心行动 | 通过“互联网+”的线上线下普惠服务形式，推出5大暖心行动。包括景区免费游览，免费观影，免费游泳健身，春节慰问品，困难职工、困难企业职工和农民工免费查体。 | 区总工会 | 孙维君 | 制定年度计划，洽谈合作事宜，草拟合作协议；启动免费福利劵线上发放工作，做好免费查体前期准备工作。 | 签订合作协议，启动观影券、景区游览券、游泳健身券线上领取；与职工医院做好查体前沟通协调工作，陆续开展查体。 | 根据二季度观影券、景区游览券、游泳健身券领取核销情况，对第二次发放进行调整；制定春节福利券发放计划；完成查体工作。 | 开展春节福利发放工作，完成年度工作任务。 | 张一谋 |
| 七、 扎实推进就业创业 | 13 | 实施就业培训工程 | （1）实现新增就业23000人。 （2）开展职业技能培训10000人次。 | 区人社局 | 顾志昊 | （1）实现新增就业4600人。 （2）开展职业技能培训800人次。 | （1）累计实现新增就业11000人。 （2）累计开展职业技能培训5000人次。 | （1）累计实现新增就业16000人。 （2）累计开展职业技能培训7500人次。 | （1）累计实现新增就业23000人。 （2）累计开展职业技能培训10000人次。 | 柴树芳 |
|  | 14 | 建成西青区人力资源服务产业园 | 该项目位于中北镇开源路和九川道交口中联产业园内，建设面积约5500平方米，建设内容主要包括室内外装饰装修、给排水、消防、电力、智能化工程及部分家具采购工程。建成后，将逐步实现我区人力资源的聚集、人才的引进与输送。 | 中北镇 | 杨 静 | 完成室内拆除及土建工程。 | 完成室内设备安装、内部装饰工程，组织竣工验收。 | —— | —— | 柴树芳 |
|  | 15 | 实施天开西青园人才公寓项目 | 该项目建设面积1.6万余平方米，预计打造200余间房间，配备生活区、自习室及书吧、健身房、便利店、观影室等，多方面满足园区人才日常生活安居保障。 | 精武镇 | 张艳红 | 制定设计方案，启动相关前期手续。 | 组织进场施工。 | 竣工验收，具备使用条件。 | —— | 柴树芳 |
| 八、 强化便民服务能力 | 16 | 提升改造津兰农贸市场 | 对津兰农贸市场内部环境、电力设施、市场道路等设施进行提升，建设面积约10000平米。打造更舒适、安全、便捷的购物体验，满足周边群众的消费需求。 | 区商务局 李七庄街 | 刘珊珊 王 超 | 制定提升改造计划，做好施工前期各项准备。 | 完成粮油、水果等区域提升改造。 | 完成鸡蛋、水产等区域提升改造。 | 完成进出口区域、电力设施、路面、垃圾桶、停车位等提升改造；项目验收。 | 郭 磊 |
| 九、 提升 农业基础设施 | 17 | 建设高标准农田 | 该项目将改造提升高标准农田面积1万亩。 | 区农业农村委 辛口镇 杨柳青镇 | 林小琳 王树军 高庆锡 | 完成项目初步设计编制。 | 完成招标工作。 | 组织进场施工。 | 完成工程施工。 | 张建凤 |
| 十、 着力实施灾后重建 | 18 | 提升改造蓄滞洪区内种植业农业设施 | 对蓄滞洪区内受灾农业设施进行修复提升，恢复种植条件。预计实施1000亩（占地面积）的受灾农业设施提升改造，竣工验收后，对符合条件的按照棚室建筑面积予以补贴。 | 区农业农村委 辛口镇 杨柳青镇 | 林小琳 王树军 高庆锡 | 组织项目申报。 | 组织进场施工。 | 完成工程施工。 | 项目验收，兑现补贴。 | 张建凤 |
|  | 19 | 实施水毁修复工程 | 对子牙河小口子闸、中亭河低水闸水毁问题严重区域实施修复改造。建设内容包括对水工结构、机电及金属结构设备等进行加固、维修、更换。 | 区水务局 | 靳丕玉 | 完成项目招标等前期准备工作。 | 组织进场施工，季度末完成水工结构、机电结构等全部工程。 | 工程验收。 | 投入使用。 | 张建凤 |
|  | 20 | 实施水毁村庄基础设施修复提升工程 | （1）对水高庄村、当城村、第六埠村灌溉与排水、农田输配电、变压器等工程进行新建和检修。 （2）对辛口镇当城路、长征路、水高庄路进行修复，建设内容约8.175公里，三条道路宽度平均6.3米。 | 辛口镇 | 王树军 | （1）编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计等申报文件。 （2）完成项目设计、施工招标等前期工作，做好进场施工准备。 | （1）完成设计、施工招标等前期工作。 （2）组织进场施工，对三条路进行挖除旧路结构、旧路缘石、土方等作业。 | （1）组织进场施工，进行敷设地缆、架线，维修加固桥涵、节制闸等设施。 （2）完成三条道路的修复工作。 | （1）完成项目主体建设。 （2）项目验收。 | 张建凤 |
| 十一、 加强排水设施建设 | 21 | 实施紫光路积水片区应急排水临时工程 | 在中北镇阜锦道南梁晨馨苑旁实施应急排水临时工程。建设内容包括联通现状阜锦道雨水检查井、新建一座泵房、新建进水管、排水管道，项目完成后将提高城市防汛排涝能力，解决周边物流园及小区的汛期排涝问题。 | 区水务局 中北镇 | 靳丕玉 杨 静 | 完成招标等前期工作。 | 组织进场施工。 | 组织项目试运行。 | 项目验收。 | 张建凤 |
|  | 22 | 实施枣林大道雨水泵站工程 | 在张家窝镇枣林大道与嘉和路附近建设一座雨水泵站，占地面积约3496.2平方米。泵站建成后，将解决周边15个小区汛期排涝问题。 | 区住建委 张家窝镇 | 赵雪原 赵 林 | 组织进场施工。 | 完成基坑施工。 | 完成设备安装。 | 竣工验收，投入使用。 | 庞铁强 |
|  | 23 | 建设学府工业园1号雨水泵站项目 | 在天开西青园内建设一座雨水泵站，占地面积约2331.72平方米。泵站建成后，将解决园区内三个新建商品住宅小区（爱情缤纷里、翰悦府、和光尘樾）及津沧高速以北4500平方米工业园区排水排涝问题。 | 精武镇 | 张艳红 | 完成主体施工的50％。 | 完成项目主体施工。 | 完成设备安装及附属用房装修。 | 进行设备调试。 | 庞铁强 |
| 十二、 推进安全西青建设 | 24 | 实施供热老旧管网改造工程 | 对杨柳青镇广汇园高层0.85公里、大寺镇泉集东里底商 0.8公里供热老旧管网进行改造。 | 区城管委 | 李德成 | 对供热情况进行检测。 | 制定改造方案。 | 完成工程手续办理。 | 进场施工，组织验收。 | 张建凤 |
| 十三、 加快区域路网建设 | 25 | 新建沁杨道等3条道路 | （1）沁杨道（柳望路-青静路）。该项目位于杨柳青镇，长136米，宽12米，城市支路，主要建设内容包括道路、排水及照明、交通设施等工程。 | 区住建委 杨柳青镇 精武镇 大寺镇 | 赵雪原 高庆锡 | 完成施工招标。 | 完成排水管线施工。 | 完成道路施工。 | 工程完工。 | 庞铁强 |
|  |  |  | （2）慧群道（成智路-迎水南路）。该项目位于精武镇，长293米，宽25米，城市次干路，主要建设内容包括道路及排水、给水、再生水、照明、交通设施、绿化等配套工程。 |  | 赵雪原 张艳红 | 组织进场施工。 | 完成道路面层施工。 | 完成路灯、交通设施施工。 | 工程完工。 | 庞铁强 |
|  |  |  | （3）泽润路（广源道-储厚道）。该项目位于大寺镇，长467米，宽30米，城市次干路，主要建设内容包括道路及排水、给水、再生水、照明、交通设施、绿化等配套工程。 |  | 赵雪原 闫芹芹 | 组织进场施工。 | 完成管线施工。 | 完成道路施工。 | 工程完工。 | 庞铁强 |
| 十四、 改善交通出行条件 | 26 | 提升改造道路设施 | （1）提升4条城市道路。对杨柳青镇胜利路、李七庄街泰佳道、津门湖街江湾二支路、兰波路等4条道路进行整修，建设面积14645平方米。 | 区城管委 | 李德成 | 完成工程招标、进场筹备等前期准备工作。 | 完成胜利路（新华道—常青道）维修工程。 | 完成泰佳道（瑶琳路—瑶环路）、江湾二支路（江湾路—丽江道）、兰波路（江湾路—汇川路）维修工程。 | 项目竣工，组织验收。 | 张建凤 |
|  |  |  | （2）提升4条道路照明设施。对杨柳青镇业成路、中北镇新秀道、张家窝镇知景道、李七庄街瑶琳路等4条道路照明设施进行提升改造。 | 区住建委 区城管委 杨柳青镇 中北镇 张家窝镇 李七庄街 | 赵雪原 李德成 高庆锡 杨 静 赵 林 王 超 | 办理初步设计审批手续。 | 完成施工招标。 | 组织进场施工。 | 竣工验收。 | 庞铁强 |
|  |  |  | （3）提升中北工业园北园道路。该项目将对中北工业园北园曦霞路、辰星路、梁鸿路、阜隆道铣刨罩面及检查井进行提升改造，总建设面积25748平方米。 | 中北镇 | 杨 静 | 完成立项审合、招标等前期工作，进行规划设计和现场勘测。 | 组织进场施工，完成道路改造工程。 | 竣工验收，投入使用。 | —— | 张建凤 |
| 十五、 助力实现双碳目标 | 27 | 建设公共充电设施 | （1）在赤龙南街新增新能源汽车充电桩30个，电动自行车充电位350个、充电柜2台。 （2）在津门湖街高层小区新增电动自行车充电车位110个、充电柜33台。 （3）在王稳庄示范镇新增电动自行车充电车位464个。 | 赤龙南街 津门湖街 王稳庄镇 | 代继良 吴慧慧 房新民 | （1）完成佳和华庭、亲和润园汽车充电桩安装；完成电动自行车充电设施招标等准备工作。 （2）新增电动自行车充电车位65个。（3）确定工程量，制定施工方案。 | （1）完成李宁文体中心、赤龙公园汽车充电桩合同签定；启动电动自行车充电设施建设。 （2）新增充电柜11台、电动自行车充电车位22个。 （3）确定施工单位。 | （1）完成李宁文体中心、赤龙公园汽车充电桩建设，投入使用；电动自行车充电设施投入使用。 （2）新增充电柜11台、电动自行车充电车位22个。 （3）组织进场施工。 | （1）—— （2）新增充电柜11台、电动自行车充电车位22个。 （3）完工验收。 | 郭 磊 |
| 十六、 建设完善公园设施 | 28 | 新建提升5处口袋公园、街景绿地 | 结合居住区、学校周边边角地块，新建提升5处口袋公园、街景绿地，方便居民休闲、游憩。 | 区城管委 赤龙南街 张家窝镇 精武镇 经开集团 | 李德成 代继良 赵 林 张艳红 李光哲 | 完成张家窝镇、赤龙南街、经开集团公园绿地项目方案设计等前期工作；完成张家窝镇公园绿地项目建设。 | 完成赤龙南街、经开集团公园绿地项目建设。 | 完成杨柳青镇、精武镇公园绿地项目方案设计等前期工作；组织进场施工。 | 完成杨柳青镇、精武镇公园绿地项目建设。 | 张建凤 |
| 十七、 提升文明创建水平 | 29 | 打造儿童友好样板社区 | 选取津门湖街、张家窝镇、精武镇3个街镇的5个社区进行儿童友好社区适儿化综合提质改造，使其达到友好社区标准。建设内容为：提升社区内公园，完善儿童游戏空间和游乐设施；创建游戏空间、共享空间，为儿童提供游戏、学前兴趣、行为习惯培养、图书阅读、开展活动等功能场所。 | 区妇联 张家窝镇 精武镇 津门湖街 | 戴维微 赵 林 张艳红 吴慧慧 | 编制提升改造方案，组织专家论证。 | 各社区启动提升改造。 | 完成室内外适儿化提升改造50%，并持续推动相关软硬件建设。 | 完成改造，具备投入使用条件。 | 柴树芳 |
|  | 30 | 提升改造天津一二·九抗日救亡运动纪念馆 | 扩大天津一二·九纪念馆展厅区域、充实展厅内容、提升展馆水平，对纪念广场进行改造，复原历史农民学校，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。 | 李七庄街 区文旅局 | 王 超 杨万松 | 完成纪念馆、纪念广场、农民学校的设计工作，完成施工招标等前期手续。 | 组织进场施工，对一二·九纪念馆、纪念广场及农民学校进行提升改造。 | 完成项目施工，组织竣工验收，做好开馆的筹备工作。 | 对外开放。 | 柴树芳 |
| 十八、 丰富群众文化生活 | 31 | 实施“赓续文脉 艺润西青 ”文化汇演 | 组织戏曲、话剧、儿童剧、杂技等高质量文艺演出走进文化中心剧场，邀请专业院团以文艺小分队的形式，走进基层开展文化惠民演出活动。预计全年配送演出100场。 | 区文旅局 各街镇 | 杨万松 | 启动“赓续文脉 艺润西青 ”文化汇演活动。 | 开展“赓续文脉 艺润西青 ”文化汇演活动，预计完成演出20场。 | 持续推动“赓续文脉 艺润西青 ”文化汇演活动，预计完成演出累计60场。 | 完成全年工作任务。 | 柴树芳 |
|  | 32 | 举办第27届杨柳青灯展 | 在杨柳青广场、杨柳青古镇及柳口路主街区，设置大型主题灯、通道氛围灯及形象引流灯营造节庆及文化氛围。 | 区文旅局 区城管委 杨柳青镇 区城投公司 | 杨万松 李德成 高庆锡 解福奇 | 完成大型灯组及氛围灯设计及安装，加强配套保障。 | —— | —— | —— | 卢 盈 柴树芳 |
| 十九、 助力打造品质生活 | 33 | 推进45个基层科普阵地创建达标 | 推动45个村（社区）完成基层科普规范化建设创建达标任务。 | 区科协 各街镇 | 任秀元 | 完成科普阵地建设选址、主题及设计方案确定等筹备工作。 | 组织进场施工，组织验收前实地走访勘察。 | 推动施工建设，完成第一批25个科普阵地创建验收。 | 完成第二批20个科普阵地创建验收。 | 齐中波 |
| 二十、 支持群众健身运动 | 34 | 实施全民健身场地设施建设项目 | 在我区11个街镇建设20处健身园。 | 区体育局 | 潘 峥 | 完成健身场园点位确认工作，办理前期手续，制定工作方案。 | 完成健身设施器材安装准备工作；启动招标工作。 | 完成招标工作；组织进场施工。 | 投入使用。 | 柴树芳 |