## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 劳动关系协调员职业技能竞赛经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：淬炼海河工匠精神，建设和谐天津品牌 目标2：广泛宣传劳动法律法规，提升从业人员能力素质水平 目标3：通过举办劳动关系协调员职业技能竞赛，淬炼海河工匠精神，建设和谐天津品牌。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标3修改。 目标2：该目标设置有误，已新增目标3修改。 目标3：举办劳动关系协调员职业技能竞赛以赛促训、以赛代培，为劳动关系协调员搭建了学习交流平台，进一步提升了劳动关系治理能力和治理水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 7.4 | 4.5 |  | 10 | 6.1 | 60.81% | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，按照合同约定支付部分资金用于比赛筹备工作，今后加强项目绩效管理，根据工作情况及时调整预算。截止2022年2月支出4.5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 7.4 | 4.5 |  | — | — | 60.81%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办大赛活动次数 | ≥1次 | 0次 |  | 10 | 0 | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，按照合同约定支付部分资金用于比赛筹备工作，今后加强项目绩效管理，根据工作情况及时调整预算。截止2022年2月未举办决赛。
|  |  | 场地使用天数 | ≥0.5天 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 租用场地数量 | ≥1处 | 1处 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 场地设施使用率 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，未使用租赁场地，今后加强项目绩效管理，根据工作情况及时调整预算。截止2022年2月未举办决赛。
|  | 时效指标 | 活动进度及时率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 活动开展及时率 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，今后加强项目绩效管理，根据工作情况及时调整预算。截止2022年2月未举办决赛。
|  | 成本指标 | 大赛工作经费支出 | ≤7.4万元 | 4.5万元 |  | 10 | 6.1 | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，按照合同约定支付部分资金用于比赛筹备工作，今后加强项目绩效管理，根据工作情况及时调整预算。截止2022年2月支出4.5万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 劳动关系协调员能力素质水平 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升劳动关系协调员能力 | 提升 | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，未能提升劳动关系协调员能力，未能达到预期指标 |  | 15 | 0 | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，今后加强项目绩效管理，根据工作情况及时调整预算。截止2022年2月未能达成预期指标。
|  | 可持续影响指标 | 劳动关系治理能力 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全比赛筹办工作保障机制 | 建立健全 | 通过梳理比赛筹办工作流程，建立健全比赛筹办工作保障机制，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参赛对象满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因疫情原因，劳动关系协调员职业技能竞赛推迟举办，未能调查参赛人员满意度，今后加强项目绩效管理，根据工作情况及时调整预算。截止2022年2月未调查参赛人员满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 37.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张永胜 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 劳动关系科
| 郭德俊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 劳动关系科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日