## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 通过档案信息化和购买硬件设备，更好地为国企退休人员提供优质服务。 |  |  | 优先使用结转的2020年国企退休人员社会化管理补助资金58.2万元完成档案信息化工作，购买1台复印机，更好地为国企退休人员提供了优质服务。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 10 | 3.5 |  | 10 | 3.5 | 35% | 优先使用结转的2020年国企退休人员社会化管理补助资金58.2万元，导致本年该项目资金执行率偏低。下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月，已支出3.5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 10 | 3.5 |  | — | — | 35%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 国企退休人员档案数量 | ≥400份 | 0份 |  | 6 | 0 | 年初制定指标未考虑结转结余资金，未利用本年资金完成档案信息化工作。下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月该项目档案信息化数量为0份。
|  |  | 购买硬件设备 | ≥2台 | 1台 |  | 6 | 3 | 年初指标值偏高，未及时采购，今后将加强采购计划管理，保障项目执行率。截止2022年2月共购置1台复印机。
|  | 质量指标 | 档案管理规范率 | ≥95% | 0% |  | 7 | 0 | 年初制定指标未考虑结转结余资金，未利用本年资金完成档案信息化工作。下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月该项目档案管理规范率为0%。
|  |  | 档案保存率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 设备验收合格率 | =100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 档案整理工作完成率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 档案整理工作完成及时率 | ≥95% | 0% |  | 6 | 0 | 年初制定指标未考虑结转结余资金，未利用本年资金完成档案信息化工作。下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月该项目档案整理工作完成率为0%。
|  |  | 设备购置及时率 | ≥95% | 50% |  | 6 | 3 | 年初指标值偏高，未及时采购，今后将加强采购计划管理，保障项目执行率。截止2022年2月共购置1台复印机，执行率为50%。
|  | 成本指标 | 档案化管理服务费 | ≤10万元 | 0万元 |  | 6 | 0 | 年初制定指标未考虑结转结余资金，未利用本年资金完成档案信息化工作。下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月该项目档案整理服务费为0万元。
|  |  | 购买设备费用 | ≤10万元 | 3.5万元 |  | 6 | 2.1 | 年初购置计划未完成，导致购置设备费用结余，今后将加强采购计划管理，保障项目执行率。截止2022年2月共购置1台复印机支出3.5万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 档案管理信息化水平 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高档案管理信息化水平 | 提高 | 购买1台复印机，提高了档案管理信息化水平，部分达到预期目标 |  | 15 | 12 | 年初购置计划未完成，购置复印机用于档案信息化工作，基本提高了信息化效率，今后将加强采购计划管理，保障项目执行率。截止2022年2月购置复印机基本达到预期效果。
|  | 可持续影响指标 | 档案管理综合实力 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全国企退休档案管理工作保障机制 | 建立健全 | 通过档案信息化建设、更新硬件设备等方式，已建立健全国企退休档案管理工作保障机制，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 国有企业及退休人员满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 档案管理人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 45.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 罗永卿 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 人才交流服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日