## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年基层公共就业服务补助资金（直达资金）
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：加强基层公共就业服务，强化街镇、社区服务平台建设，提升基层公共就业创业服务等人社政策经办服务能力，保障相关人员经费和提升基层服务建设等支出。 目标2：通过发放社区协管员工资，建设街镇、社区服务平台，提升基层公共就业创业服务等人社政策经办服务能力。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 1800 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未支出。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 1800 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障协管员经费人数 | ≥256人 | 0人 |  | 7 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金发放协管员工资。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未使用此项目资金发放协管员工资。
|  |  | 就业信息管理服务平台覆盖率 | ≧95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建设就业信息管理服务平台数 | ≥2个 | 0个 |  | 7 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用建设相关平台。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未建设。
|  | 质量指标 | 协管员工资发放到位率 | ≥90% | 0% |  | 7 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金发放协管员工资。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未使用此项目资金发放协管员工资。
|  |  | 服务平台建设合规率 | ≥95% | 0% |  | 7 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未建设相关平台。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未建设。
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 工资发放及时率 | ≥95% | 0% |  | 7 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金发放协管员工资。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未使用此项目资金发放协管员工资。
|  |  | 服务平台建设及时率 | ≥95% | 0% |  | 7 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未建设相关平台。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未建设。
|  | 成本指标 | 服务补助资金额 | ≤1800万元 | 0万元 |  | 8 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未支出。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高基层公共就业服务智能化 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升基层公共就业服务能力 | 有所提升 | 基层公共就业服务能力未提升，未达到预期目标 |  | 15 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未支出，未能提升基层就业服务能力。
|  | 可持续影响指标 | 促进就业创业 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全基层公共就业服务补助资金发放工作保障机制 | 建立健全 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，资金未支出，未建立健全人才补贴发放工作保障机制，未达到预期指标 |  | 15 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未支出。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 乡镇、社区服务机构满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 社区协管员满意度 | ≥95% | 0% |  | 5 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金发放协管员工资，未能调查社区协管员满意度。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未使用此项目资金发放协管员工资。
|  |  | 服务平台使用人员满意度 | ≥95% | 0% |  | 5 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金建设平台，未能调查使用人员满意度。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截止2022年2月未支出。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙彧骁 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
| 李文菊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日