## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区稳就业惠民生促发展13条政策措施补贴
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过政策的实施达到促进本区人力资源服务机构发展，鼓励劳动力参加创业培训和技能培训，不断稳定、扩大、促进就业。 目标2：通过审核发放创业成功及创业培训补贴，鼓励劳动力参加创业培训和技能培训，缓解我区企业和个人创业压力。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：发放创业成功及创业培训补贴59.7万元，惠及763人，鼓励劳动力参加创业培训和技能培训，有效促进就业创业能力提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 62 | 62 | 59.7 |  | 10 | 9.6 | 96.3% | 经费测算参照上年数据预估，实际支出时以实际申报为准，因此出现偏差；下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月支出59.7万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 62 | 62 | 59.7 |  | — | — | 96.3%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥700人 | 763人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 补贴政策种类数 | ≥2种 | 2种 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 补贴发放覆盖率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴发放及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 发放补贴金额 | ≤62万元 | 59.7万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 人力资源机构发展情况 | 有效促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 西青区就业率 | 有效促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升劳动者就业创业能力 | 提升 | 发放稳促惠13条补贴资金59.7万元，惠及763人，鼓励劳动者积极参与就业创业培训，提升了劳动者就业创业能力，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全稳促惠13条补贴发放工作保障机制 | 建立健全 | 优化了稳促惠13条补贴审核发放流程，建立健全了补贴发放工作保障机制，保障了稳促惠13条补贴发放工作长效运转，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补贴人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 学员满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙彧骁 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
| 李文菊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日