## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区提高本区户籍人员就业补贴
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过政策的实施达到稳定、扩大、促进本区劳动力就业的效果，最终造福西青。 目标2：通过审核发放西青区提高本区户籍人员就业补贴，提高企业对本区劳动者就业重视程度，有效提高本区户籍人员就业率。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：审核发放西青户籍补贴176.7万元，惠及658人，有效促进本区户籍人员就业。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 260 | 260 | 176.7 |  | 10 | 6.8 | 68% | 年初预算编制较多，受疫情影响本年企业吸纳户籍人数较少，下一步将加大政策宣传，加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月支出176.7万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 260 | 260 | 176.7 |  | — | — | 68%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴企业吸纳本区户籍人数 | ＞500人 | 658人 |  | 15 | 11.4 | 年初指标设定偏低，下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。
|  | 质量指标 | 吸纳本区户籍人员覆盖率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴发放合规率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 就业补贴发放及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 发放补贴金额 | ≤260万 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 就业发放补贴金额 | ≤260万元 | 176.7万元 |  | 10 | 6.8 | 年初预算编制较多，受疫情影响本年企业吸纳户籍人数较少，下一步将加大政策宣传，加强项目绩效管理，科学合理编制预算。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进就业 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 就业补贴政策落实率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 促进本区户籍人员就业 | 促进 | 发放补贴176.68万元，惠及658人，提高企业对本区劳动者就业重视程度，促进了本区户籍人员就业，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全西青户籍补贴发放工作保障机制 | 建立健全 | 优化了西青户籍补贴审核发放流程，建立健全了补贴发放工作保障机制，保障了西青户籍补贴发放工作长效运转，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对办事效率满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 对服务水平满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴企业满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙彧骁 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
| 李文菊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日