## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 承办海河英才创业大赛工作经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：不断巩固和扩大天津市 “海河英才”创业大赛品牌 目标2：提升我区品牌影响力，激发我区社会创新创业活力 目标3：创造良好营商环境，助力我区创业带动就业工作 目标4：通过承办海河英才创业大赛决赛暨颁奖仪式，不断巩固和扩大天津市 “海河英才”创业大赛品牌，助力我区创业带动就业工作。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标2：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标3：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标4：因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛颁奖仪式未按期举办，仅按照合同约定支付预付款项。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 42.6 | 25.6 |  | 10 | 6 | 60.1% | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛采用线上方式进行比赛，活动按期举行，但颁奖仪式未举办，仅按照合同约定支付预付款项。下一步聘请第三方进行结算审核，规范预算绩效管理。截止2022年2月支出25.6万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 42.6 | 25.6 |  | — | — | 60.1%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 颁奖活动次数 | ≥1次 | 0次 |  | 10 | 0 | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛颁奖仪式未按期举办，今后加强单位应急突发情况处理能力，及时调整相应预算。截止2022年2月未举办。
|  |  | 场馆使用天数 | ≥0.5天 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 质量指标 | 场馆设施使用率 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛颁奖仪式未按期举办，今后加强单位应急突发情况处理能力，及时调整相应预算。截止2022年2月未举办。
|  | 时效指标 | 活动进度及时率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 活动开展及时率 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛颁奖仪式未按期举办，今后加强单位应急突发情况处理能力，及时调整相应预算。截止2022年2月未举办。
|  |  | 活动开展天数 | ≥0.5天 | 0天 |  | 10 | 0 | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛颁奖仪式未按期举办，今后加强单位应急突发情况处理能力，及时调整相应预算。截止2022年2月未举办。
|  | 成本指标 | 大赛工作经费支出 | ≤42.6万元 | 25.6万元 |  | 10 | 6 | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛采用线上方式进行比赛，活动按期举行，但颁奖仪式未举办，仅按照合同约定支付预付款项。下一步聘请第三方进行结算审核，规范预算绩效管理。截止2022年2月支出25.6万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 我区就业创业能力 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升“海河英才”创业大赛品牌影响力 | 有所提升 | 受疫情影响，未能举办天津市“海河英才”创业大赛决赛暨颁奖典礼，未达到预期指标。 |  | 15 | 0 | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛颁奖仪式未按期举办，今后加强单位应急突发情况处理能力，及时调整相应预算。截止2022年2月未举办。
|  | 可持续影响指标 | 我区人才就业创业能力发展 | 持续促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全比赛筹办工作保障机制 | 建立健全 | 通过梳理比赛筹办工作流程，建立健全了比赛筹办工作保障机制，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参赛对象满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因疫情原因，第二届天津市“海河英才”创业大赛颁奖仪式未按期举办，今后加强单位应急突发情况处理能力，及时调整相应预算。截止2022年2月未举办。
总分 | [6 empty] | 100 | 27
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙彧骁 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
| 李文菊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日