## 自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年西青区少年宫公益活动经费
区级主管部门 |  | 教育局 |  | 项目实施单位 | 少年宫
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 230 | 115 | 93.83 | 10 | 8.16 | 81.59 | 受疫情影响削减预算支出
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 230 | 115 | 93.83 | — | — | 81.59
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成日常全区中小学艺术教育相关工作以及天津市少年宫布置的各项工作。贯彻素质教育要求，着眼于丰富青少年儿童科学文化艺术生活，提升其综合素质，落实少年宫校外教育功能，引领全区培训方向。 |  |  | 受疫情影响削减预算支出，实际全年项目支出为93.83万元。其中： 1、广泛开展科学、艺术教育培训活动，培养少年儿童艺术修养，提升综合素质。 2、积极开展公益讲堂和公益巡演进校园活动，让学生得到艺术熏陶。组织各类文艺展演、比赛活动，搭建展示平台，挖掘学生艺术潜能。 3、开展综合性主题实践、展示活动，弘扬主旋律，发挥少年宫校外教育功能。指导全区中小学、幼儿园艺术社团活动，促进艺术活动质量进一步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训学生人数 | 1050人 | 1050 | 50 | 5 | 受疫情影响；完善在线培训课程与制度
|  |  | 开展公益巡演进校园活动场次 | 30场 | 30 |  | 6
|  |  | 比赛 | 14次 | 14 |  | 6
|  | 质量指标 | 参加培训学生出勤率 | 90% | 89% |  | 4.5 | 学生缺勤；加强出勤管理监督
|  |  | 学校艺术展演、比赛参与度 | 90% | 89% |  | 4.5 | 学生参与积极性不高；合理安排时间，鼓励学生
|  |  | 参加公益性活动受益人次 | 60000人次 | 60000 |  | 6
|  | 时效指标 | 各类培训活动完成率 | 100% | 100% |  | 6
|  |  | 各类比赛展示主题实践活动完成率 | 100% | 100% |  | 6
|  | 成本指标 | 检验成本核算 | 与往年持平 | 比往年降低 |  | 6 | 受疫情影响，培训与活动开展减少
|  | 社会效益指标 | 通过开展各类科技艺术培训活动，培养少年儿童艺术修养，提升综合素质 | 效果显著 | 效果显著 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 环境资源利用率 | 提升 | 提升 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 提高学生艺术能力 | 长期 | 长期 |  | 8 | 师资与场地有限；完善师资与硬件设施
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生家长对培训情况满意度 | 98% | 98% | 10 | 8
|  |  | 学生参加培训活动的满意度 | 98% | 98% |  | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 97.16