## 家医签约
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 家医签约项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及 改进措施
|  | 年度资金总额： | 11.07 | 11.07 | 5.51 | 10 | 4.9774 | 49.7742
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 11.07 | 11.07 | 5.51 | -- | -- | 49.7742
其他资金
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 重点人群签约率 | >60% | 50.64% |  | 11 | 2020年8月开展家签约医工作，2021年继续加大宣传力度，继续加强人员力量，全院人员配合社区公卫工作。
|  | 质量指标 | 家庭医生服务质量 | >90% | 95% |  | 12.5 | 无
|  | 时效指标 | 按期完成上级下达的任务完成率 | >80% | 90% |  | 12 | 无
|  | 成本指标 | 服务成本 | ≤11.07万元 | 5.51万元 |  | 12 | 本中心从2020年开始家医签约工作，未完成全年目标，2021年度全力完成既定各科室配合社区科全力完成任务。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 家庭医生服务能力 | >80% | 90% |  | 7.5 | 无
|  | 社会效益 指标 | 惠民优质服务 | >80% | 90% |  | 7.5 | 无
|  | 生态效益 指标 | 方便辖区居民就医，指导辖区居民健康生活行为能力 | >80% | 95% |  | 7.5 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 为辖区居民服务能力 | 永久 | 永久 |  | 7.5 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >90% | 95% |  | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 87.5