## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：不断提高服务辖区居民公共卫生能力。 目标2：通过辖区居民建档、高血压规范管理、二型糖尿病规范管理等工作，不断提高服务辖区居民公共卫生能力。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：完成了居民建档、慢病管理及健康知识宣传工作，公共卫生服务能力100%覆盖辖区人口，提高了服务辖区居民公共卫生能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 74.65 | 74.65 | 73.83 |  | 10 | 9.9 | 98.9% | 项目资金未规划好，合同未签订，2022年签订项目合同，截止2022年2月底已支付74.7万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 74.65 | 74.65 | 73.83 |  | — | — | 98.9%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人口服务数量 | 11215人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 城镇居民建档率 | >80% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 人口服务数量 | ≥11215人 | 13464人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 城镇居民建档人数 | ≥11215人 | 13464人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 高血压规范管理率 | >80% | 83.12% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 二型糖尿病规范管理率 | >80% | 85.2% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 居民平均每日就诊人次 | 150人次 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 城镇居民建档及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 签约居民就医成本 | <5% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公卫经费成本 | ≤74.6万元 | 73.8万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 签约居民就医实际支出金额节约率 | ≥5% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 居民对健康知识知晓率 | >80% | 82% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 就医环境提升 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 辐射辖区居民 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全基本公共卫生服务管理制度 | 建立健全 | 通过辖区居民建档、高血压规范管理、二型糖尿病规范管理等工作，建立健全了基本公共卫生服务管理制度， 全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 签约人群满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周永胜 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日