## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 卫生计生综合监督所业务运行经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生计生综合监督所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1 ：办公楼外侧监控线路更换网线，办公楼一楼两侧安全出口大门改造；消除安全隐患； 目标2： 完成快速检测分析室快速检测设备操作台、通风橱、快检设备存放柜等设施设备购置，用于快速检测设备存放以及日常监督执法中的快速检测工作，提升卫生计生综合监督工作水平和能力。 |  |  | 目标1：已完成办公楼外侧监控线路更换网线，未完成办公楼一楼两侧安全出口大门改造；达到部分消除安全隐患； 目标2： 已完成快速检测分析室快速检测设备购置，达到提升卫生计生综合监督工作水平和能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 9 | 9 | 4 |  | 10 | 4.4 | 44.4% | （1）偏差原因：由于办公楼一楼两侧大门改造于2020年12月已完成，未使用该部分资金；（2）改进措施：及时调整预算（3）截止2022年2月该项资金支出4万元。
|  | 其中：中央补助 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办公楼外网线更换长度 | ≥300米 | 300米 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 安全改造单位大门数量 | ≥1个 | 1个 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 快检室设备数量 | ≥3台（套） | 3台（套） |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 办公楼外网线更换验收合格率 | ≥60% | 75% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 单位大门安全改造验收合格率 | ≥70% | 70% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 购置快速检测设备验收合格率 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 办公楼外网线更换验收及时率 | ≥80% | 80% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 单位大门安全改造验收及率 | ≥80% | 80% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 购置快速检测设备验收及率 | ≥80% | 80% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 快检室建设费用 | ≤3.8万元 | 3.7万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 办公楼外网线更换费用 | ≤0.5万元 | 0.3万元 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 大门安全改造费用 | ≤4.7万元 | 0万元 |  | 3 | 0 | （1）偏差原因：由于办公楼一楼两侧大门改造于2020年12月已完成，未使用该部分资金；（2）改进措施：及时调整预算（3）截止2022年2月该项资金支出0万元。
|  | 社会效益指标 | 提升单位快检执法能力 | 提升 | 完成快检设备购置，提升了快检能力，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 单位日常业务工作网络联通保障 | 保障 | 网线更换完成，保障单单位日常业务工作网络联通，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 快速室快速检测设备年限 | ≥15年 | 15年 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 本单位职工满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张立栋 |  | 副所长 |  |  | 天津市西青区卫生计生综合监督所 办公室
| 宋玮 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区卫生计生综合监督所 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日