附件五：

项目支出绩效自评报告
（2021年度）

自评项目名称：   创卫、爱卫工作经费项目

主管预算部门：   天津市西青区卫生健康委员会

项目实施单位：   天津市西青区卫生健康委员会

自 评 人 员：   周洪臣

联 系 电 话：    27392458

填 报 日 期：    2022年7月6日

创卫、爱卫工作经费项目

绩效目标完成情况自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为贯彻落实习近平总书记关于推进“厕所革命”的指示精神，巩固发展卫生创建成果，在2021年对全区农村卫生公厕拨付运行补贴、开展杨柳青镇创建国家卫生区范围内公共区域外环境病媒生物防制、拨付国家卫生区公示牌建设尾款，对通过2020年复审的国家卫生镇进行奖励。

（二）立项依据

依据《国家卫生城市标准（2014版）》、《国家卫生城市评审与管理办法》、《关于印发<西青区推进建设改造农村公共厕所三年工作方案>的通知》、《西青区奖励国家卫生区镇办法》等文件，结合全区工作实际，确立此工作项目。

（三）实施方案

年度预算安排规模316.7万元；病媒生物防制按照《杨柳青镇公共场所病媒生物防治项目》实行，区卫健委（爱卫办）为实施主体；国家卫生镇复审奖励、国家卫生区公示牌尾款拨付主体为区卫健委（爱卫办）；农村公厕运行补贴按照《西青区推进建设改造农村公共厕所三年工作方案》实行，相关街镇为实施主体。

（四）绩效目标及设定依据

项目绩效目标为杨柳青镇创建国家卫生区范围内公共区域外环境病媒生物防制工作达到国家C级标准；对467座农村卫生公厕拨付运行补贴。各项指标的设定主要依据为《国家卫生城市标准（2014版）》、《国家卫生城市评审与管理办法》、《关于印发<西青区推进建设改造农村公共厕所三年工作方案>的通知》。为实现绩效目标，主要采取了加强组织协调、宣传推动、监督检查等措施。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 98 分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

项目预算为316.7万元，年中区财政抽减415702万元，预算调整为275.1298万元，到2022年5月底共执行275.1298万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

一是合同范围内外环境病媒生物防制工作达到国家C级标准。二是由于部分街镇开展村居改造等原因，2021年全区享受运行补贴的农村卫生公厕总数调整为450座，与制定预算时减少16座。三是为3个通过复审的国家卫生镇拨付30万元奖励。

2.效益指标完成情况分析。

通过开展病媒生物防制工作，杨柳青镇外环境病媒生物密度始终保持在较低水平，有效避免了鼠传和虫媒传播疾病的发生与流行，保障了群众的身体健康；全年共对450座农村卫生公厕拨付运行补贴，有效改善了农村人居环境，促进了农民文明健康意识的提升；拨付国家卫生镇复审奖励进一步激发了各街镇工作热情。

3.满意度指标完成情况分析。

通过开展病媒生物防制，有效控制了“四害”密度；拨付运行补贴，促进了农村卫生公厕的管护，为广大农民提供了良好如厕环境。以上工作提高了群众对环境的满意度。