附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：农村部分计划生育奖励扶助项目

区级主管部门： 天津市西青区卫生健康委员会

项目实施单位：天津市西青区卫生健康委员会

自 评 人 员：陈濛

联 系 电 话：87180251

填 报 日 期：2022年7月4日

农村部分计划生育奖励扶助项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

农村部分计划生育家庭奖励扶助是原国家人口计生委根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》等要求，于2005年制发的对计划生育家庭的惠民政策，以达到切实加强人口和计划生育工作，稳定低生育水平，统筹解决人口问题，进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，促进社会主义和谐主义建设的目的。

农村部分计划生育家庭实施奖励扶助制度，是针对农村地区只有一个子女的计划生育家庭，夫妻年满60周岁以后，由财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。

我区切实落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度（以下简称奖扶）实施方案要求，将本人申请、村居初审、街镇复审和区县审核录入各项工作流程做实做足，切实落实该项制度工作覆盖全区所有街镇。经使用发放明细与我区人员花名册核对，我区2021年度奖扶金实际发放13297人，相比目标人数结余2人，发放标准每人每年2400元，合计发放3191.28万元。

（二）立项依据

《中华人民共和国人口与计划生育法》、《天津市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案》

（三）实施方案

项目实施主体为区卫健委，2021年度批复预算数为3191.61万元，实际预算数为3191.61万元，资金及时到位，在2021年三季度末前全部完成所有应发人群扶助金发放工作。

农村部分计划生育奖励扶助项目作为计划生育重点工作项目内容，纳入了我区2021年度对各街镇制订的计划生育目标管理责任制考核指标。在我区召开的年度计生工作会议上，该制度也作为一项重点工作内容向各街镇计生部门进行部署安排，并纳入我区计生工作要点。

2021年4月，向各街镇制发关于开展农村部分计划生育奖励扶助项目扶助对象资格确认复核的通知，对2020年新增奖扶对象资格进行重新复核，排查应享受现未享受人员和不符合条件仍享受错误申请人员的基本信息，保证数据真实准确，避免出现瞒报漏报、错发代发情况。

2021年8月，结合市卫健委人口家庭处举办两项制度扶助系统网络培训会的契机，对基层工作人员开展了对资格确认、信息收集和数据录入工作的再学习、再培训。

同月，为贯彻落实对中央直达资金的各项管理规定，制发2021年度扶助对象账户核实工作通知，部署各街镇全面复核扶助对象发放帐号信息，保证数据真实准确，确保扶助金及时发放到位。

（四）绩效目标及设定依据

我区一贯严格坚持“四权分离”管理运行机制，切实执行村居、街镇和区卫健委严格把关扶助对象的资格确认；区镇两级财政部门负责资金管理；委托银行代理资金发放；社会群众、纪检部门共同监督检查的四部明确分工。2021年度市级下达的转移支付预算与区级资金均及时到位，在三季度末前全部完成两项制度所有应发人群扶助金发放工作，相关信息及时录入直达资金平台和监控系统。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为99.7分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2021年度批复预算数为3191.61万元，实际预算数为3191.61万元，实际执行数为3191.28万元，资金及时到位，在2021年三季度末前全部完成所有应发人群扶助金发放工作。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

根据设立的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标进行逐项分析，对于未完成或完成值高于指标值的指标要说明原因。

数量指标“奖励扶助对象人数预计13299人”，实际发放13297人	，2人因资质审核问题退出项目；质量指标“奖励扶助金发放标准每人每年2400元”，按标准发放；时效指标“奖励扶助金发放时间2021年三季度末前”，按时发放；成本指标“奖励扶助支出金额	3191.61万元”，实际发放3191.28万元，成本降低原因为2人因资质审核问题退出项目。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标“计生投入3191.61万元”，实际投入3191.28万元；社会效益指标“改善扶助、救助家庭生活水平”，有所改善；可持续影响指标“社会稳定水平：有关上访人数减少”，有关上访人数为0。该项制度的有效实施，切实提高了被扶助家庭的经济水平与家庭发展能力，得到了被扶助家庭的广泛认可，2021年度未接到相关两项制度的恶性信访事件。

3.满意度指标完成情况分析。

扶助对象满意度达100%。

- 发现问题及改进措施

项目实施过程中2人被核查出资质有问题，退出奖励扶助。我区将继续秉持严谨认真的工作态度，精心布置、周密安排，严把新增对象资格三级审核确认和老扶助对象年审关口，严格执行“四权分离”制度，杜绝“错报瞒报，漏领替领”情况发生。于每年度特扶申报期结束后布置两项制度扶助人员资格确认再核实工作，确保扶助对象信息真实准确、扶助资金及时有效使用。