附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：  疫情防控应急资金

区级主管部门：  天津市西青区卫生健康委员会

项目实施单位：  天津市西青区卫生健康委员会

自 评 人 员：  孙玉英

联 系 电 话：  27395519

填 报 日 期：  2022年7月6日

疫情防控应急资金项目

支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

按照市里和区指挥部统一工作部署和我区疫情防控实际情况。需购买大筛及日常用防疫物资、核酸检测用试剂耗材等物资，保障疫情防控工作正常开展，保障城市检测中心正常运转。

（二）立项依据

按照市里和区指挥部统一工作部署和我区疫情防控实际情况。

（三）实施方案

城市检测中心已经具备运转能力，2021年预算中，预留了改造建设款和设备采购款，中心运行需要采购检测用试剂、耗材，需要采购实验用品和其他工作用品。按照市里和区指挥部统一部署，大规模筛查需要储备医疗保障物资，主要采购防护服、防护口罩、隔离衣、医用帽子、靴套、面屏、护目镜等医用防护物资、速干手消毒剂等消毒用品、检测试剂耗材等实验用品和垃圾清运等相关费用。采购日常防控医疗物资、药品。结算隔离点医疗垃圾清运、指挥部热线电话、办公用品等费用。

（四）绩效目标及设定依据

保障城市检测中心正常运行；为大规模筛查提供物资储备；为疫情防控常态化，提供物资等保障；提升城市检测中心日检测能力。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为93.2分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年疫情防控应急资金投入3824.15万元，截止2021年12月31日，支出1239.752616万元，截止2022年5月31日支出3555.94万元，由于防疫物资采购合同约定按照实际送货量结算，部分合同未履行完，资金待结算。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：物资、试剂采购种类23种。

质量指标：物资验收合格率100%，设备验收合格率100%

时效指标：物资交付使用及时率100%，设备交付使用及时率100%。

成本指标：购置成本1239.752616万元。

- 效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标：显著提升核酸检测能力。

- 可持续影响指标：逐步提高我区疫情防控能力。

- 满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度指标：医护人员使用满意度达到90%。

- 发现问题及改进措施

无