附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：   城市检测基地建设项目

区级主管部门：   天津市西青区卫生健康委员会

项目实施单位：   天津市西青区卫生健康委员会

自 评 人 员：   孙玉英

联 系 电 话：   27395519

填 报 日 期：   2022年7月4日

城市检测基地建设项目项目支出

绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

按照市区两级防控指挥部关于进一步推进新冠核酸检测能力建设工作部署，我区完成了城市核酸检测基地建设及仪器设备采购等工作，通过城市核酸检测基地能力提升项目工作，达到核酸检测能力≥1万份/天，发生疫情时通过增加班次核酸检测能力≥3万份/天。项目总投入2256.4067万元。

（二）立项依据

根据市防控指挥部下发《关于进一步推进我市新冠病毒核酸检测能力建设有关工作的通知》（津新冠防指[2020]305号）、《天津市西青区人民政府常务会议纪要》（第127次）、区财政《关于区卫健委申请西青区城市检测基地建设资金由区级财政保障审核意见的请示》（西青财请[2020]127号）。

（三）实施方案

该项目于2020年12月11日采用邀请招标的方式完成城市检测基地仪器设备的采购并签订了采购合同，总合同款为1991.68万元，设备安装完毕，并通过市卫健委专家的验收后，投入正式运行，根据合同规定需支付90%合同款，共计1792.512万元。城市检测基地建设工程验收合格投入使用后，按照合同规定支付95%合同款459.8447万元。

- 绩效目标及设定依据

通过城市核酸检测基地能力提升项目工作，达到核酸检测能力≥1万份/天，发生疫情时通过增加班次核酸检测能力≥3万份/天。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为99.5分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

包括项目预算安排情况、截至2022年5月底的实际执行情况、资金管理情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：基地共购置仪器设备25种；

质量指标：仪器设备验收合格率达到100%；

时效指标：验收合格后及时投入使用；

成本指标：按照合同约定支付90%仪器设备款共计1792.512万元，环境改造工程95%合同款459.8447万元。

- 效益指标完成情况分析。

- 经济指标：通过城市检测基地提升建设核酸检测能力达到1.5万人份/天

- 社会效益：显著提升我区核酸检测能力；

- 可持续发展效益：购置设备持续发挥作用期限应≥5年，但截止2021年5月份仪器设备投入使用时间为一年零五个月。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：设备投入使用后工作人员使用满意度为90%

- 发现问题及改进措施

无。