附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：  区域筑底工程项目

区级主管部门：  天津市西青区卫生健康委员会

项目实施单位：  天津市西青区卫生健康委员会

自 评 人 员：  杨思哲

联 系 电 话：  27399139

填 报 日 期：  2022年7月4日

区域筑底工程项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

按照《天津市西青区人民政府办公室关于印发西青区深化医药卫生体制改革建立优质高效医疗卫生服务体系暨区域医疗卫生服务能力提升工程实施方案》要求，计划运用三年时间在全区范围内新建或改扩建社区卫生服务站（或村卫生室）110个左右。2018年至2020年，我委基本完成了全区社区卫生服务站提升改造工作，2021年为进一步推动社区卫生服务站（村卫生室）规范开诊，精准落实项目运行，我委确定了分两批次开诊社区卫生服务站（村卫生室）的工作策略。首批确定了在6月底前新开诊25家社区卫生服务站（村卫生室），第二批次结合具体工作情况，在年底前陆续开诊。

对一体化后实施基本药物零差率的村卫生室，以在岗乡村医生数量为依据，按照每人每年1万元的标准，对村卫生室核定定额补助。

为进一步规范管理，不断提升基层医疗服务水平，我委积极探索工作模式，制定了《西青区社区卫生服务站（村卫生室）管理办法》，明确了站室职责以及服务内容，确保站室内的医务人员为百姓提供科学规范的诊疗服务。

（二）立项依据

按照《天津市西青区人民政府办公室关于印发西青区深化医药卫生体制改革建立优质高效医疗卫生服务体系暨区域医疗卫生服务能力提升工程实施方案》（西青政办发[2017]57号）和《天津市西青区卫生健康委等6部门关于印发天津市西青区推进镇村卫生服务一体化管理实施方案的通知》（西青卫健委[2019]19号）要求，按照每个站室每年运行经费补贴3万元，进站乡村医生每人每年药品零差率补助1万元的标准。

（三）实施方案

为做好2021年度社区卫生服务站（村卫生室）规范运行工作，按照每个社区卫生服务站（村卫生室）运行补贴为3万元的标准，计划开诊68家社区卫生服务站（村卫生室），为辖区内乡村医生按照每人1万元的标准进行补助。截止目前，已全部落实发放工作。

（四）绩效目标及设定依据

为实现辖区内医疗卫生服务全覆盖，我区自2018年开始，用三年时间在全区范围内实施社区卫生服务站提升改造项目，现106个社区卫生服务站（村卫生室）已全部完成主体建设，同时，为确保项目取得实效，切实解决老百姓十五分钟步行就医圈问题，我委积极推进建成的社区卫生服务站（村卫生室）投入使用、规范运行，预计2022年在全区范围内开诊99家社区卫生服务站（村卫生室）。

按照填平补齐的原则，对社区卫生服务站进行规划建设，以街镇为主体，综合考虑服务人口，村居现状及地理条件等因素，合理设置社区卫生服务站网点布局，以服务人口为主进行规划，按每村设置一个社区卫生服务站，步行不超过15分钟相邻行政村可共建社区卫生服务站，社区卫生服务中心1公里内不再建设社区卫生服务站，社区卫生服务站建筑面积不低于150平米，设有诊室、观察室、治疗室、药房、资料室、卫生间，各室独立，功能分区合理，环境卫生整洁，符合医学服务流程规范及无障碍设计要求。 到2020年底，全区已建成106家社区卫生服务站（村卫生室），社区卫生服务站（村卫生室）开诊后，居民可以不出村享受老年人健康查体、慢性病筛查等服务，站内医务人员密切关注居民的慢性病用药需求，确保居民的持续、稳定的慢性病药品供应。开诊的社区卫生服务站（村卫生室）连通医保后，居民在社区卫生服务站（村卫生室）看病、拿药可享受医保报销的政策。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为100分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

按照每个社区卫生服务站（村卫生室）运行补贴为3万元的标准，为辖区内乡村医生按照每人每年1万元的标准进行补助。站室人员工资等已全部落实发放。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

服务站人员工资发放率达到100%，网络正常运行率达到100%，项目总支出1895.881724万元，社区卫生服务站（村卫生室）运行经费于2021年11月29日及时拨付，为做好此项工作夯实经济基础。

2.效益指标完成情况分析。

按照每个社区卫生服务站（村卫生室）运行补贴为3万元的标准，保障各社区卫生服务站（村卫生室）正常运转，按照每村设置一个社区卫生服务站，步行不超过15分钟相邻行政村可共建社区卫生服务站，社区卫生服务中心1公里内不再建设社区卫生服务站的标准，不断完善15分钟步行就医圈，为进一步实现医疗卫生服务全覆盖夯实基础。安排进站服务的医护人员进行岗前培训，进一步提高了我区医疗卫生服务能力。

3.满意度指标完成情况分析。

通过提高村卫生室医护人员收入标准，进一步提高医护人员工作热情，不断提升居民的就医满意度。

- 发现问题及改进措施

无