## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 业务运行经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区疾病预防控制中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、掌握我区病媒生物密度，对病媒生物密度进行监测有效防制控制病媒生物密度，防止传染病的爆发流行。2、完成全区公共场所、水质、医院消毒、HIV、梅毒、麻疹、风疹免疫学检测，分子生物学检测、食物中毒、食源性疾病、食品安全风险监测检验。3、对医用计量器具、仪器设备进行定期检定校准。4、为确保全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、职业健康危害因素监测与干预、公共卫生检测、实验室检测、健康宣传与教育等任务顺利展开，须做好净化维护维修工作。5、维持西青区的疾病预防控制工作的信息化系统的正常使用，疾控数据中心正常运转。6、实现中心信息平台安全运行，等级保护测评基本合格。7、维护疾病预防控制信息化体系，维护疾控数据中心正常运转，为西青区的疾病预防控制工作提供强有力的信息化支持。8、开展天津市第四轮艾滋病综合防治示范区项目，有效遏制我区艾滋病经性传播疫情上升势头。9、支持健康素养促进行动项目，创建健康促进区，改善辖区居民健康状况，健康素养水平提高20%。10、提升我区精神卫生综合管理及大众心理健康服务水平。11、提高西青区慢性病防控意识，减少慢性病的发生发展，达到国家级示范区的标准要求。12、开展结核病防治项目，完成3.24结核病日宣传以及结核病人初诊及确诊费用。 目标2：开展病媒生物监测消杀工作、结核病防治工作、环境及食品安全等检测检验工作，完成软件运维、信息安全维护工作，定期进行仪器维修检定，开展净化维保工作，完成艾滋病综合防治示范区、慢性病综合防控示范区、健康促进区、精神卫生综合管理服务工作任务，从而保障中心实验室运行能力，提升辖区群众健康素养，提高群众防病水平。 |  |  | 目标1：该目标设定有误，新增目标2。 目标2：完成了病媒生物密度监测，完成了全区公共场所、水质、医院消毒、HIV、梅毒、麻疹、风疹免疫学检测，完成了分子生物学检测、食物中毒、食源性疾病、食品安全风险监测检验。对医用计量器具、仪器设备进行了定期检定校准。完成了实验室净化维护维修工作。中心信息平台实现了安全运行，等级保护测评基本合格。完成了天津市第四轮艾滋病综合防治示范区项目工作要求，进行了健康素养及精神卫生文明宣传，完成了3.24结核病日宣传以及结核病人初诊及确诊费用报销工作。我区精神卫生综合管理及大众心理健康服务水平、辖区居民的慢性病防控意识均得到了提升，减少了慢性病的发生发展，提高了结核病防治能力，无虫媒传染病的爆发流行，有效遏制了我区艾滋病经性传播疫情上升势头，我中心的业务工作开展得到了保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 289.5 | 289.5 | 166.86 |  | 10 | 5.7637 | 57.64% | 偏差原因：部分项目未委托第三方，由我中心职工完成，资金无法支付；部分项目仍在进行中，资金待2022年支付。改进措施：增强预算编制测算与审核，严格按照合同进行支付。截至2022年2月暂未支付
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 289.5 | 289.5 | 166.86 |  | — | — | 57.64%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 分值 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 大众知晓率调查人数 | ≥180人 | 200人 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 维护信息平台数据中心机房硬件 | =1套 | 1套 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 95% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 专用设备维修检定准确率 | =100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 免疫、食品安全风险等监测检验率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | 4小时 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤12小时 | 10小时 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 保障中心业务工作所需经费 | ≤289.5万元 | 166.9万元 |  | 8 | 4.611 | 偏差原因：部分项目未委托第三方，由我中心职工完成，资金无法支付；部分项目仍在进行中，资金待2022年支付。改进措施：增强预算编制测算与审核，严格按照合同进行支付。截至2022年2月资金暂未支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 公众结核病和心理健康知识水平 | 提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 提高公众结核病和心理健康知识水平 | 提高 | 学校及社区内开展宣传培训工作，提高了公众结核病和心理健康知识水平，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 学校及社区医生的发现、报病能力 | 提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 建立学校及社区医生的发现、报病程序 | 建立 | 建立了学校及社区医生的发现、报病程序，明确专人负责报病事项，建立台账，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 接受健康知识宣传的受众满意度 | ＞90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 接受健康知识宣传的人员满意度 | ≥90% | 92% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区疾病预防控制中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日