## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 抗疫特别国债及往年财政项目尾款
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青医院
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：按照合同履约，确保医院各系统运行良好，提高患者就医满意度。 目标2：及时支付尾款，严格履行合同义务，确保医院各系统运行良好。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：已经按照合同约定如期支付尾款，医院各系统运行情况良好。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1575 | 1503.94 | 1503.94 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 1575 | 1503.94 | 1503.94 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 付款项目类别 | ≥4类 | 4类 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 支付第三方公司数量 | ≥16个 | 18个 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 修缮项目验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 设备购置验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 付款及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 尾款支付及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支出资金 | ≤1575万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 尾款支出资金 | ≤1575万元 | 1503.9万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 科室业务开展范围 | 有扩大 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 医院社会影响力 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高医院信息化建设水平 | 提高 | 按时支付信息化项目款项，保证医院工作顺利开展，提高医院信息化建设水平，全部达到预期目标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥5年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | ≥5年 | 5年 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 85% |  | 5 | 5 | 该指标设置有误
|  |  | 供应商满意度 | ≥80% | 85% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张晶 |  | 科长 |  |  | 天津市西青医院 设备科
| 张毅 |  | 科长 |  |  | 天津市西青医院 保卫科
| 董红 |  | 科长 |  |  | 天津市西青医院 信息科
| 任虹 |  | 科长 |  |  | 天津市西青医院 总务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日