## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 农村部分计划生育奖励扶助项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：按照市级计划生育工作目标责任制考核指标逐项落实 2021年三季度末前发放到位 目标2：按照市级计划生育工作目标责任制考核指标逐项落实，对2021年度我区奖扶目标发放人群进行扶助金发放工作，改善扶助、救助家庭生活水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2 目标2：2021年度我区奖扶目标发放人群13299人，在三季度末前全部完成应发人群13297人扶助金发放工作，进一步改善了辅助、救助家庭生活水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 3191.61 | 3191.61 | 3191.28 |  | 10 | 9.9 | 99.9% | 奖励扶助目标人群中有2人被核查出资质有问题，退出奖励扶助。将严格坚持“四权分离”管理运行机制，切实执行村居、街镇和区卫健委严格把关扶助对象的资格确认。截止2022年2月实际执行数为3191.3万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 市级资金 | 638.194 | 638.194 | 638.06 |  | — | — | 99.9%
|  | 区级资金 | 2553.416 | 2553.416 | 2553.22 |  | — | — | 99.9%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 奖励扶助对象人数 | 预计13299人 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 数量指标 | 奖励扶助对象人数 | ≥13000人 | 13297人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 奖励扶助金发放标准 | 每人每年2400元 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 奖励扶助金发放合格率 | ＝100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 奖励扶助金发放街镇覆盖率 | ＝100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 奖励扶助金发放时间 | 2021年三季度末前 | 2021-09-17 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 奖励扶助支出金额 | 3191.61万元 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 奖励扶助支出金额 | ≤3191.61万元 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 奖励扶助支出金额 | ≤3191.6万元 | 3191.3万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 计生投入 | 3191.61万元 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 改善扶助、救助家庭生活水平 | 有所改善 | 在三季度末前全部完成应发人群13297人扶助金发放工作，改善辅助、救助家庭生活水平。全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 有关上访人数减少 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 完善奖励扶助金发放机制 | 完善 | 街镇和区卫健委严格把关扶助对象的资格确认，审核责任到人，完善建立扶助金发放机制，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 扶助对象满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈濛 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区卫生健康委 人口家庭科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日