## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疫情防控应急资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1.保障城市检测中心正常运行。2.为大规模筛查提供物资储备。3.为疫情防控常态化，提供物资等保障.4.提升城市检测中心日检测能力。 目标2：采购疫情防控物资、核酸检测设备保障城市监测中心正常运转，提高检测能力，保障大筛物资储备。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2. 目标2：采购检测设备、防疫物资、试剂耗材23种，及时验收并投入使用，保障了大筛物资储备及城市检测中心正常运转，进一步提升了城市检测中心日检测能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 3824.15 | 3824.15 | 1239.7526 |  | 10 | 3.2 | 32.42% | 防疫物资采购合同约定按照实际送货量结算，部分合同未履行完，待2022年送货后结算。加强预算管理，加快合同执行进度。截止2022年2月实际执行数1239.8万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 区级资金 | 3824.15 | 3824.15 | 1239.7526 |  | — | — | 32.42%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 物资、试剂采购种类 | ≥20种 | 23种 |  | 9 | 9 | 无偏差
|  | 质量指标 | 物资验收合格率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 物资验收合格率 | ＝100% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 设备验收合格率 | ＝100% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 物资交付使用及时率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 物资交付使用及时率 | ＝100% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 设备交付使用及时率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 设备交付使用及时率 | ＝100% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 成本指标 | 购置成本 | ≤3824.2万元 | 1239.8万元 |  | 9 | 2.9 | 防疫物资采购合同约定按照实际送货量结算，部分合同未履行完，待2022年送货后结算。加强预算管理，加快合同执行进度
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升核酸检测能力 | 显著提升 | 为城市检测中心增加检测设备，购置试剂耗材有效提升中心核酸检测能力，全部达到预期目标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高我区疫情防控能力 | 逐步提高 | — |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 完善物资发放机制 | 完善 | 细化物资收发分工，明确责任，完善物资发放机制，全部达到预期目标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 医护人员使用满意度 | ≥90% | — |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 医护人员用满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 87.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙玉英 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 财务基建科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日