## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年重大传染病防控经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市杨柳青镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：完成慢性病防治、精神卫生、心血管筛查等工作。 目标2：为脑卒中患者进行筛查工作、对心血管病人进行随访工作，提高基层医疗服务水平。 |  |  | 目标1：该指标设置有误。 目标2：对脑卒中患者进行了筛查工作，完成了对心血管病人随访的工作，提高了基层医疗服务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 12.73 | 0.67 |  | 10 | 0.5 | 5.26% | 项目已完成，资金尚未结算。应及时与业务科室沟通，加快资金结算速度。截至2022年2月底已支付2.02万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 12.73 | 0.67 |  | — | — | 5.3%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 健康档案管理率 | >=80% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 辖区居民人口服务数量 | ≤132899人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 管理脑卒中病人数 | ≥2000人 | 2000人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 管理心血管病人数 | ≥200人 | 200人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 达到市级考核标准率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 重大传染病患者电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 70% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成疾病防控工作时间 | 2021年12月31日前 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 重大传染病工作开展及时率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 重大传染病服务成本 | ≤12.73万元 | 0.68万元 |  | 10 | 0.1 | 项目已完成，资金尚未结算。应及时与业务科室沟通，加快资金结算速度。截至2022年2月底已支付2.02万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对病人免费检查率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 居民对健康知识的知晓率 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 健康生活方式和行为养成率 | ≥60% | 60% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立重大传染病服务管理管理办法 | 建立 | 已建立重大传染病服务管理办法，保障重大传染病医疗服务工作开展的可持续性，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥70% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 疾病患者满意度 | ≥70% | 70% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 倪铭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日