## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 新冠病毒疫苗接种费用市级补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市杨柳青镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：支付新冠病毒疫苗接种相关材料费用。 目标2：支付新冠病毒疫苗接种相关材料费用，保障新冠疫苗接种工作顺利开展，做到全覆盖入户、宣传，疫苗接种做到应接尽接，保障居民的健康安全。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：新冠疫苗接种工作已顺利开展，保障了居民的健康安全，补助资金未使用。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 10.75 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 使用基本户新冠疫苗接种资金，未使用此项资金。应与业务科室沟通，及时使用资金。截至2022年2月底已支付0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 10.75 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成接种任务人数 | ≤10704人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完成接种任务人数 | ≥4300人 | 4300人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 疫苗接种工作安全率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成接种任务时限 | 2021年上半年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 疫苗接种工作开展及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 补助资金成本 | ≤10.75万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 新冠疫苗接种补助资金成本 | ≤10.75万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 使用基本户新冠疫苗接种资金，未使用此项资金。应与业务科室沟通，及时使用资金。截至2022年2月底已支付0万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 财政资金到位率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 目标人群疫苗接种覆盖率 | 按国家下达任务目标 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 居民对新冠疫苗接种知晓率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 降低感染新冠病毒死亡率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立新冠疫苗接种工作方案 | 建立 | 已建立新冠疫苗接种工作方案，保障新冠疫苗接种工作开展的可持续性，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 政策知晓率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 新冠疫苗接种对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 70
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 倪铭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日