## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公共卫生项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：儿童先心病是儿童常见的出生缺陷，早发现，早治疗。为女性盆底功能筛查 目标2：开展儿童先心病筛查，产妇盘底功能筛查提高妇女儿童健康水平 |  |  | 目标1：目标设置有误，新增目标2修改。 目标2：完成儿童先心病筛查，产妇盘底功能筛查，改善妇女儿童健康水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 320 | 86 | 43 |  | 10 | 5 | 50% | 年初预算编报偏高，实际支出小于预算金额。今后项目预算编报时提高准确率。截止2022年2月底，结余资金已上缴财政
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 320 | 86 | 43 |  | — | — | 50%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 儿童先心病筛查率 | >95% | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 儿童先心病筛查人数 | ≥2700人 | 2796人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 产妇盆底功能免费筛查率 | >95% | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 产妇盆底功能免费筛查人数 | ≥1318人 | 1318人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 早发现，早治疗 | >95% | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 发现人员治疗率 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 推进基本公共卫生项目 | 100% | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 基本公共卫生项目开展及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支付项目经费 | ≤86万元 | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 公共卫生服务费用 | ≤86万元 | 43万元 |  | 10 | 5 | 年初预算编报偏高，实际支出小于预算金额。今后项目预算编报时提高准确率。截止2022年2月底，结余资金已上缴财政
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少妇女儿童医疗支出 | 逐步落实 | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提高妇女儿童健康水平 | 稳步提高 | 通过开展先心病筛查、盘底功能筛查工作的完成，提高了妇女儿童的健康水平，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提升妇女儿童健康水平 | 100% | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 完善单位公共卫生专项资金管理办法 | 完善 | 单位完善了公共卫生专项资金管理办法，按照管理办法执行项目开展，保障了项目开展的持续性，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 儿童家长满意度 | 100% | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 儿童家长满意度 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 产妇满意 | 100% | 一 |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 产妇满意度 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘建莉 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日