## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年重大传染病防控经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青医院
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：继续做好新生儿疫苗常规接种工作，完成儿童百日咳监测任务。 目标2：扩大艾滋病检测筛查，及早发现感染者及病人，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。 目标3：推广普及脑卒中高危人群防治技术，提高知晓率、治疗率和控制率。 目标4：推动天津市心血管防治项目，筛查发现心血管病高危人群，早期发现早期干预及随访，以降低我市心血管病的发生发展，保障人民健康水平。 目标5：完成以新冠肺炎为主的重点传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 |  |  | 目标1：已完成儿童百日咳监测任务，发现确诊病例2例,已经上报并订正。 目标2：顺利完成了艾滋病检测筛查任务，减少了艾滋病新发感染，降低了艾滋病病死率，提高了人民群众健康水平。 目标3：完成了脑卒中高危人群筛查任务，提高了知晓率、治疗率和控制率。 目标4：完成了心血管病高危人群长期随访任务，降低了我市心血管病的发生发展，保障人民健康水平。 目标5：完成了以新冠肺炎为主的重点传染病监测-基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测任务，为疫情趋势分析研判和防控决策提供了科学依据。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 45.84 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 各项工作已经完成，由于疫情的影响和忙于抗疫，资金未下发；以后改为按月结算，争取及时支付；截止2022年2月支付0.6万元，执行率1.3%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 45.84 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成儿童百日咳监测任务 | 10例 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 儿童百日咳监测例数 | ≥10例 | 11例 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标2：扩大艾滋病检测筛查 | 140例 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 艾滋病筛查例数 | ≥140例 | 140例 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标3：脑卒中高危人群筛查任务 | 1000人 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 脑卒中高危人群筛查例数 | ≥1000例 | 1000例 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标4：心血管治筛查任务 | 3000人 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 心血管筛查人数 | ≥3000人 | 2500人 |  | 4 | 0 | 由于疫情原因，项目推迟，后期将继续完成项目，截止2022年2月已经完成。
|  |  | 指标5：新冠肺炎等重点传染病监测 | 30份 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 新冠肺炎等重点传染病监测份数 | ≥30份 | 30份 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：完成儿童百日咳监测任务 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 儿童百日咳监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标2：扩大艾滋病检测筛查 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 艾滋病筛查检测率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标3：脑卒中高危人群筛查任务 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 脑卒中高危人群筛查合格率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标4：心血管治筛查任务 | 90% | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 心血管筛查合格率 | ≥80% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指标5：新冠肺炎等重点传染病监测 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 新冠肺炎等重点传染病监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 监测及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 筛查达标率 | ≥90% | 90% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：执行国家拨付标准 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 重大传染病防控经费 | ≤45.84万元 | 0万元 |  | 4 | 0 | 各项工作已经完成，由于疫情的影响和忙于抗疫，资金未下发；以后改为按月结算，争取及时支付；截止2022年2月支付0.6万元，执行率1.3%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：及时发现HIV阳性患者，降低艾滋病发生率 | 降低 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 提高传染病发现的及时性 | 提高 | 通过开展传染病防控工作，提高传染病发现的及时性，全部达到预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高慢性病患者的生命质量 | 提高 | 通过开展心血管筛查和脑卒中筛查工作，提高慢性病患者的生命质量，全部达到预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 医疗垃圾处置符合国家环保标准 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 指标1：居民健康水平提高 | 中长期 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 指标2：公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 建立健全重大传染病防控机制 | 健全 | 通过开展传染病监测工作，建立健全重大传染病防控机制，全部达到预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：上级相关部门满意度 | 满意 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 传染病患者满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 指标2：人民群众满意度 | 满意 | — |  | 0 | 0 | 该项目指标设置有误
|  |  | 健康人群满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 脑卒中筛查人群满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 心血管筛查人群满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 82
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王智杰 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青医院 公共卫生科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日