## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 国家卫生区复审工作专项经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：推进巩固国家卫生区创建成果，顺利通过国家复审。 目标2：制作国家卫生区宣传材料，提高群众对国家卫生区复审的知晓率、支持率和参与率，巩固创卫成果。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2. 目标2：制作国家卫生区宣传道旗221套、展牌500块、小手巾15000条，做好创卫宣传，提高群众对国家卫生区复审的知晓率、支持率和参与率，巩固创卫成果。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 39.967 | 39.967 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 区级资金 | 0 | 39.967 | 39.967 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租用社会车辆 | ≤4辆 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 租用社会车辆数 | ≥3辆 | 4辆 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 制作安装道旗 | ≤300套 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 制作安装道旗数量 | ≥200套 | 221套 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 设置创卫宣传展牌 | ≤450块 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 设置创卫宣传展牌数量 | ≥450块 | 500块 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 制作创卫宣传小手巾 | ≤15000条 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 制作创卫宣传小手巾数量 | ≥15000条 | 15000条 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 质量指标 | 宣传品验收合格率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 宣传品验收合格率 | ＝100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 宣传品按照时限交付使用率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 宣传品按照时限交付使用率 | ＝100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 创卫复审总支出 | ≤40.0万元 | 40.0万元 |  | 8 | 8 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高群众对国家卫生区复审的知晓率、支持率和参与率。 | 显著提高 | 制作国家卫生区宣传道旗221套、展牌500块、小手巾15000条，做好创卫宣传，提高群众对国家卫生区复审的知晓率、支持率和参与率，巩固创卫成果。全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高区域整体环境 | 显著提高 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善宣传品采购发放流程 | 完善 | 按照点位严格发放宣传品，保障宣传品发放到位，提高宣传效率，巩固创卫成果，完善发放流程。全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 车辆使用满意度 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 居民满意度 | ≥80% | 90%% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周洪臣 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 爱卫科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日