## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年卫生健康补助资金预算（第二批）-爱国卫生工作（爱国卫生重点工作）
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区疾病预防控制中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过监测，掌握辖区蚊蝇鼠蟑种群分布，密度及消长情况，控制和预防传染病的爆发流行。 目标2：通过监测，掌握辖区蚊蝇鼠蟑种群分布，密度及消长情况，控制和预防传染病的爆发流行，有效地控制可预防传染病的传播，实现我区更高水平的全民健康。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，新增目标2。 目标2：利用5种方法针对410个点位完成了病媒生物监测，掌握了辖区蚊蝇鼠蟑种群分布、密度及消长情况，无传染病的爆发流行，有效地控制了可预防传染病的传播，实现了我区更高水平的全民健康。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 7.1 | 2.28 |  | 10 | 3.2113 | 32.11% | 偏差原因：项目尚在进行中，未到支付时间，待2022年支付。改进措施：依照合同执行，及时支付尾款。截至2022年2月底已支付2.3万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 7.1 | 2.28 |  | — | — | 32.11%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监测类型数量 | ＞4种 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 监测点位数量 | ＞400个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 监测类型数量 | ≥4种 | 5种 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 监测点位数量 | ≥400个 | 410个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 监测规范率 | ＞95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 监测规范率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 监测及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支付监测所需费用 | ≤7.1万元 | 2.3万元 |  | 10 | 3.2 | 偏差原因：项目尚在进行中，未到支付时间，待2022年支付。改进措施：依照合同执行，及时支付尾款。截至2022年2月底已支付2.3万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 种群消杀率 | ＞95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 季节消长变化率 | ＞95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 种群消杀率 | ≥95% | 96% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 虫媒传染病发病率 | ＜30% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 建立虫媒传染病暴发预防机制 | 建立 | 已建立虫媒传染病暴发预防机制,保障监测分析工作开展的可持续性，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被服务对象满意度 | ＞95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 被监测单位满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4113
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区疾病预防控制中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日