## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年基层医疗卫生机构绩效工资补助结算资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市杨柳青镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：按照基层医疗卫生机构上年12月底正式在职人数以及每人每年1万元补助标准，对基层医疗卫生机构实施绩效工资转移支付补助。 目标2：通过为基层医疗卫生机构在职人员发放绩效工资补助，保障职工工作积极性，保障基层医疗卫生服务工作正常开展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：未完成在职职工89人的绩效工资补助发放工作，截至2022年2月底未发放绩效工资补助。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位，截至到2022年2月底已支付0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 1 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 上年9月底在职职工人数 | =89人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 绩效工资补助发放职工人数 | =89人 | 0人 |  | 10 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位。
|  | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位。
|  |  | 补助资金发放对象准确率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位。
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位。
|  |  | 财政资金到位率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 成本指标 | 补助资金成本 | ≤1万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位，截至到2022年2月底已支付0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 补助工作达到的效果 | 合理化支付补助 | 未发放补助资金，未体现保障职工工作积极性，未达到预期指标。 |  | 10 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位。
|  | 可持续影响指标 | 当年绩效工资可持续支付率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全补助发放制度 | 建立 | 已建立补助发放制度，保障补助发放工作的可持续性，全部达成预期指标。 |  | 20 | 20 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 财政资金拨付过晚，无法申请资金计划，加强与财政部门沟通，落实资金到位。
总分 | [6 empty] | 100 | 20
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 倪铭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日