## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 疫情防控应急资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区疾病预防控制中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、完成我区常态化冷链食品及外环境新冠病毒核酸检测工作。2、购买应急服装、疫情防控物资。3、强化重点场所、重点环节疫情风险监测。 目标2：开展我区新冠病毒核酸检测工作，购买应急服装、疫情防控物资，针对重点场所、重点环节开展消杀及采样检测工作，提升疫情处置能力。 |  |  | 目标1：该指标设定有误，已新增目标2。 目标2：购买了新冠检测用试剂耗材及100套应急服装，对重点场所及人群进行了采样检测，疫情处置能力和核酸检测效率得到了提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 50 | 17.19 |  | 10 | 3.438 | 34.38% | 偏差原因：根据检测实际需求采购物资。改进措施：做好物资消耗统计，及时采购保障实验室监测需求。截至2022年2月新支付0.3万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 50 | 17.19 |  | — | — | 34.38%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购买应急服装数量 | ≥90套 | 100套 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 购买疫情防控物资批次数 | ≥3批 | 3批 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 采样覆盖率 | ≥98％ | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 采样合格率 | ≥98％ | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 购买应急服装验收合格率 | ≥98％ | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 购买物资验收合格率 | ≥98％ | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 采样周期 | 1次/2周 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 采样及时率 | ≥95% | 95% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 购买疫情防控物资所需经费 | ≤50万元 | 17.2万元 |  | 6 | 2.0628 | 偏差原因：根据检测实际需求采购物资。改进措施：做好物资消耗统计，及时采购保障实验室监测需求。截至2022年2月新支付0.3万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 防范冷链食品感染风险 | 防范 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 提升疫情处置能力 | 提升 | 已完成应急服装购置、防控物资购买及日常的消杀检测工作，有效提升疫情处置能力，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 重点场所及环节疫情风险监测 | 提升监测能力 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 建立采样及消杀值守制度 | 建立 | 已建立疫情值守制度，设三大疫情组，保障疫情处置工作的可持续性开展，已全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 被检测人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 89.5008
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区疾病预防控制中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日