## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 西青区中医医院装修工程项目债券资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 按时完成施工，完善医院各科室功能，满足医院使用功能要求，使医院的各种使用功能硬件达到要求，为最终的医疗设施和设备采购、安装提供支撑平台. |  |  | 按照招投标规范要求，完成工程招标，并根据合同内容进行装修工程施工，完善医院各科室功能，满足医院使用功能要求，使医院的各种使用功能硬件达到要求，为最终的医疗设施和设备采购、安装提供支撑平台.
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 7000 | 7000 | 4535.3834 |  | 10 | 6.4 | 64.79% | 装修工程未完工，导致资金未全部支付，加强对施工的监督力度，保障施工顺利进行，截止2022年2月实际执行数4535.4万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 7000 | 7000 | 4535.3834 |  | — | — | 64.79%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 装修工程量 | 34998.9平方米 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 装修工程量 | =34998.9平方米 | 34998.9平方米 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 规范 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 招投标规范率 | ≥90% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 可行性研究规范性 | 规范 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 可行性研究规范率 | ≥90% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 已安装设施试运行正常运转率 | ≥90% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 支出进度 | ≥50% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 工程支出及时率 | ≥60% | 65% |  | 9 | 9 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程支出金额 | ≤7000万元 | 4535.4万元 |  | 9 | 6 | 装修工程未完工，导致资金未全部支付，加强对施工的监督力度，保障施工顺利进行，截止2022年2月实际执行数4535.4万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 单位造价和理性 | 合理 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 已安装设施试运行正常运转率 | ≥90% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善医院各科室功能 | 完善 | 通过对中医医院装修使医院的各种使用功能硬件达到要求，为最终的医疗设施和设备采购、安装提供支撑平台。从而完善意愿各科室功能，部分达到预期目标 |  | 15 | 14 | 装修工程未完工，导致资金未全部支付，加强对施工的监督力度，保障施工顺利进行，截止2022年2月实际执行数4535.4万元
|  | 可持续影响指标 | 提高区域中医诊疗服务水平 | 逐步提高 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善基建装修工程资金支付流程 | 完善 | 根据三方对工程量审核结果进行进度结算，完善基建装修工程资金支付流程全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 装修满意度 | ≥90% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 施工主体满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙玉英 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 财务基建科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日