## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 尾款
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区疾病预防控制中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 按照合同约定，支付尾款，为西青区的疾病预防控制工作提供强有力的支持。 |  |  | 依据支付条款支付了11笔仪器设备购置、污水处理等合同尾款，保障了西青区的疾病预防控制工作正常开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 136.19 | 136.19 | 75.78 |  | 10 | 5.5643 | 55.64% | 偏差原因：部分尾款项目未到资金支付时间，部分项目预算金额位项目全款。改进措施：加强预算编制审核，严格按照合同进行支付。截至2022年2月暂未支付。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 136.19 | 136.19 | 75.78 |  | — | — | 55.64%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 执行合同数 | ≥10个 | 11个 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 资金到账准确率 | ≥95% | 95% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 尾款支付及时率 | ≥95% | 95% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 合同执行率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 支付合同尾款所需费用 | ≤136.2万元 | 75.8万元 |  | 12.5 | 6.9554 | 偏差原因：部分尾款项目未到资金支付时间，部分项目预算金额位项目全款。改进措施：加强预算编制审核，严格按照合同进行支付。截至2022年2月资金暂未支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升单位业务保障能力 | ≥20% | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 提升实验室检测能力 | 提升 | 支付仪器设备购置尾款，有效提升实验室检测能力，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 完成污水处理，减少污染 | 按标准处理 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  | 可持续影响指标 | 购置设备提升实验室检测能力 | 有效提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设定有误
|  |  | 建立尾款合同管理制度 | 建立 | 建立了尾款合同管理制度，对跨年度合同设立台账，设专人管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 供应商满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0196
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区疾病预防控制中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日