## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城市检测基地建设项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：建成后核酸检测能力日常达到1万份/天 目标2：在规定时间内建成核酸建成基地，并交付使用，提高我区核酸检测能力 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新设置目标2. 目标2：2021年1月29日建成核酸建成基地，并交付使用，使我区核酸检测能力达到1万份/天
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 2302.31 | 2256.4067 | 2256.4067 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 区级资金 | 2302.31 | 2256.4067 | 2256.4067 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设备购置种类 | ≥20种 | 25种 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 核酸检测能力 | ≥1万份/天 | — |  | 0 | 0 | 无偏差
|  |  | 设备验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 城市检测基地交付使用时间 | 不晚于2021年3月31日 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 城市检测基地交付使用及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支付环境改造工程费用 | ≤500万元 | 459.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 支付仪器设备购置费用 | ≤1800万元 | 1796.6万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 核酸检测能力 | ≥1万份/天 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提升我区核酸检测能力 | 显著提升 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 核酸检测能力 | ≥1万份/天 | 1万份/天 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 购置设备持续发挥作用期限 | ≥5年 | 5年 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作人员使用满意度 | ≥90% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王秀菊 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 财务基建科
| 孙玉英 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 财务基建科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日