## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年重大传染病防控经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区疾病预防控制中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：及时调查处置病毒性腹泻聚集、暴发疫情。 目标2：通过实验室监测网络，开展重要细菌性传染病的病原学监测。 目标3：快速识别致病菌、溯源分析等，提升传染病疫情的实验室调查和应急处置能力。 目标4：按时完成新冠肺炎血清抗体监测工作。 目标5：购买三代基因测序仪，对新冠肺炎等重大传染病进行核酸分析、实现对DNA和RNA分子的高通量单分子实时测序；对未知病原微生物（包括细菌、真菌、和病毒）的快速鉴定。 目标6：做好常规免疫监测和疫苗供需和使用情况监测。 目标7：提高大众对常见精神障碍的认识水平，提高医师的诊疗水平。 目标8：做好脑卒中筛查活动，提高脑卒中知识的知晓率。 目标9：开展扩大国家免疫规划工作、脑卒中筛查工作、精神卫生建设工作、新冠肺炎等重点传染病监测工作，购买三代基因测序仪。保障免疫工作正常开展，提高实验室检验水平，提高大众对常见精神障碍的认识水平，提高医师的诊疗水平，提高脑卒中知识的知晓率。 |  |  | 目标1-8设定有误，新增目标9。 目标9：完成了常规免疫监测和疫苗供需及使用情况监测，完成了脑卒中筛查工作，完成了严精患者的筛查及诊疗工作，对重点传染病进行了检测，提交了购买三代基因测序仪的政府采购程序。免疫工作正常开展得到了保障，实验室的检验水平得到提高，大众对常见精神障碍以及脑卒中知识的认识水平、医师的诊疗水平得到了提高。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 238.092 | 4 |  | 10 | 0.168 | 1.68% | 偏差原因：使用结转资金支付；工作内容变动，部分项目未委托第三方，由中心职工完成，资金无法支付；部分项目未到资金支付时间，待2022年支付。改进措施：依照合同和项目开展进度进行支付，加大对当年预算资金的执行力度。截至2022年2月暂未支付。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 238.092 | 4 |  | — | — | 1.68%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 健康人群血清采集样本数 | ≥1500份 | 1500份 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 病媒生态学监测点位数 | ≥390个 | 410个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 开展心理健康宣教活动场次数 | ≥12场 | 12场 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 测序结果准确率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 监测规范率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 常规免疫接种率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  | 时效指标 | 样本采集检测及时率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 基因测序检测时间 | ≤3天 | 3天 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支付项目经费 | ≤238.092万元 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 支付重大传染病防控经费 | ≤238.1万元 | 4万元 |  | 5 | 0.084001 | 偏差原因：使用结转资金支付；工作内容变动，部分项目未委托第三方，由中心职工完成，资金无法支付；部分项目未到资金支付时间，待2022年支付。改进措施：依照合同和项目开展进度进行支付，加大对当年预算资金的执行力度。截至2022年2月暂未支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 处置聚集暴发疫情，遏制疫情扩散。 | 及时有效 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 降低虫媒传染病发病 | 降低 | 开展病媒监测，及时有效消杀，有效降低传染病发病率，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 降低虫媒传染病发病 | 有效降低 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 建立预防聚集性暴发性疫情发生方案 | 建立 | 已建立应急方案，保障核酸、食品安全、病媒生物等检测工作的可持续性，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 被检测人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 85.252
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区疾病预防控制中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日