## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青医院
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：按照我区基本公共服务要求，做好健康教育、戒烟门诊宣传、食品安全风险监测等基本公共卫生服务。 目标2：按照我区基本公共服务要求，做好传染病防控工作，包括手足口监测、腹泻监测等，做好食品安全风险监测工作，做好全国学生常见病和健康影响因素监测监测及综合干预项目，做好我区环境卫生监测工作，做好我区免疫规划管理与监测工作，做好我区非传染病监测及防控等各项工作。坚持预防为主的原则，促进公共卫生服务顺利开展，保护和增进居民健康。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：圆满完成了传染病防控工作、食品安全风险监测工作、全国学生常见病和健康影响因素监测监测及综合干预项目、环境卫生监测工作、免疫规划管理与监测工作、非传染病监测及防控等各项工作任务。保证了我区各项公共卫生服务顺利完成，增进了我区居民的健康水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 39.9 | 1.7 |  | 10 | 0.1 | 4.3% | 各项工作已开展，资金未支付；以后改为按月结算，争取及时支付；截止2022年2月支付12.44万元，执行率31.2%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 39.86 | 1.7 |  | — | — | 4.3%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 腹泻监测 | 90例 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 传染病防控腹泻监测病例数量 | ≥90例 | 90例 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 手足口 | 27例 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 传染病防控手足口病例数量 | ≥27例 | 27例 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 食品安全风险监测样本量 | 120例 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 食品安全风险监测样本数量 | ≥120例 | 120例 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 全国学生常见病和健康影响因素监测监测及综合干预人数 | ≥2400人 | 2400人 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 环境卫生监测次数 | ≥4次 | 4次 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 免疫规划管理与监测工作数量 | ≥500人 | 542人 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 非传染性疾病监测数量 | ≥1930例 | 1931例 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 监测合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 传染病防控腹泻监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 传染病防控手足口病监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 食品安全风险监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 全国学生常见病和健康影响因素监测监测及综合干预调查率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 环境卫生监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 免疫规划管理与监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 非传染性疾病监测合格率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 病例监测及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 执行国家拨付标准 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 基本公共卫生服务补助资金 | ≤39.9万元 | 1.7万元 |  | 5 | 0.2 | 各项工作已开展，资金未支付；以后改为按月结算，争取及时支付；截止2022年2月支付12.44万元，执行率31.2%
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高传染病发现的及时性 | 提高 | 通过开展传染病防控工作，提高传染病发现的及时性，全部达到预期目标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 提升食品安全质量 | 提升 | 通过开展食品安全风险监测，提升食品安全质量，全部达到预期目标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 提高中小学生的健康水平 | 提高 | 通过开展全国学生常见病和健康影响因素监测，提高学生常见病的发生率，全部达到预期目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 降低雾霾导致的健康危害 | 降低 | 通过开展环境卫生监测，降低雾霾导致的健康危害，全部达到预期目标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 提高儿童免疫力 | 提高 | 通过开展免疫规划管理，提高儿童免疫力，达到预期目标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 提高非传染病患者的生命质量 | 提高 | 通过开展非传染性疾病监测，提高非传染病患者的生命质量，全部达到预期目标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 医疗垃圾处置符合国家环保标准 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 群众健康意识 | 提高 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 建立健全公共卫生服务保障机制 | 保障 | 通过开展公共卫生各项监测任务，建立健全公共卫生服务保障机制，全部达到预期目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 区疾控中心 | 满意 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 传染病患者满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 中小学生满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 新生儿家长满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 慢性病患者满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 85.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王智杰 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青医院 公共卫生科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日