## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市杨柳青镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：完成每年近万人的体检工作，迅速准确的为广大患者提供检验报告。更好的为广大患者服务，达到居民满意度。 目标2：为老年人开展免费体检工作，迅速准确的为广大老年人提供检验报告，提高老年人医疗服务水平，达到居民满意度。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：完成了老年人免费体检工作，为老年人提供了检验报告，提高了老年人医疗服务水平，达到了良好的居民满意度。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 631.87 | 615.06 | 206.76 |  | 10 | 3.4 | 33.62% | 资金使用过慢，加快落实公卫资金支付进度，截止2022年2月底已支付206.8万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 631.87 | 615.06 | 206.76 |  | — | — | 33.6%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 健康档案管理率 | >=80% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 辖区居民人口服务数量 | <=132899人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 服务保障辖区居民数 | ≥132899人 | 132899人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 老年人健康管理人数 | ≥6000人 | 6686人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 达到市级考核标准率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 老年人电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 70% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 开展公卫服务时间 | 2021年12月31日前 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 基本公卫工作开展及时率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 基本公共卫生服务成本 | ≤615.06万元 | 206.76万元 |  | 10 | 3 | 资金使用进度过慢，加快落实公卫资金支付进度，截止2022年2月底已支付206.8万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对老年人免费检查率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 居民对健康知识的知晓率 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 健康生活方式和行为养成率 | ≥60% | 60% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立基本公共卫生服务管理管理办法 | 建立 | 已建立基本公共卫生服务管理办法，保障基本公共卫生服务工作开展的可持续性，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥70% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 就医群众满意度 | ≥70% | 70% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 倪铭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日