## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，更好地提高辖区居民健康水平。 目标2：通过开展居民健康档案、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理服务工作，保障辖区居民基本公共卫生服务享受范围，提高本单位重点人群管理能力。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：已完成建立居民健康档案112720份、老年人健康管理7919人、高血压患者健康管理5564人、糖尿病患者健康管理2007人等工作，保障了辖区居民基本公共卫生服务享受范围，提高了本单位重点人群管理能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 163.22 | 68.11 |  | 10 | 4.1 | 41.73% | 由于本单位优先使用2020年结转资金，导致2021年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。截至2022年2月底共计支出68.1万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 137.22 | 42.11 |  | — | — | 30.6%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 26 | 26 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建档率 | ≥80% | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 居民健康建档数 | ≥109162份 | 112720份 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 60岁及以上老人健康管理人数 | ≥7759人 | 7919人 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 高血压患者规范管理数 | ≥5087人 | 5564人 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 糖尿病患者规范管理数 | ≥1799人 | 2007人 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 天津市基本公共卫生服务达标率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 采购材料合格率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 居民健康档案达标率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 60岁及以上老人健康管理考核达标率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 高血压患者规范管理考核达标率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 糖尿病患者规范管理考核达标率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 上级下达任务完成时间 | 2021年12月31日前 | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 居民健档工作完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 60岁及以上老人健康管理工作完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 高血压患者规范管理工作完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 糖尿病患者规范管理工作完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 服务成本 | ≤163.2万元 | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 基本公共卫生服务业务人员保障经费 | ≤76.7万元 | 32万元 |  | 5 | 2 | 由于本单位优先使用2020年结转资金，导致2021年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。截至2022年2月底共计支出32万元。
|  |  | 基本公共卫生服务业务材料保障经费 | ≤42.5万元 | 17.7万元 |  | 5 | 2 | 由于本单位优先使用2020年结转资金，导致2021年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。截至2022年2月底共计支出17.7万元。
|  |  | 基本公共卫生服务业务工作保障经费 | ≤44万元 | 18.4万元 |  | 4 | 1.6 | 由于本单位优先使用2020年结转资金，导致2021年资金结存，今后预算编报中提高准确率，保障预算执行。截至2022年2月底共计支出18.4万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 免费检查执行率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误。
|  | 社会效益指标 | 居民健档率 | ≥80% | 84.6% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 60岁及以上老人健康规范管理率 | ≥60% | 61.2% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 高血压患者规范管理率 | ≥80% | 87.5% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 | ≥80% | 89.2% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 1年 | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 健全基本公共卫生服务工作实施方案 | 健全 | 本单位已针对居民建档、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理服务工作，优化工作流程，细化工作实施步骤，确保基本公卫相关工作长效开展，全部达成预期指标 |  | 6 | 6 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥80% | - |  | 0 | 0 | 该条指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建档管理群众满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 85.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张梓楠 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日