## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年重大传染病防控经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过宣传活动提高医疗机构宣传重大传染防控能力 目标2：通过宣传活动，提高居民防范重大传染疾病的意识。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已完善新增目标2。 目标2：开展了5次宣传防疫活动，提高了居民防范重大传染疾病的意识。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1.26 | 1.26 | 1.24 |  | 10 | 9.8 | 98.41% | 扩大国家免疫计划项目未规划好宣传时间，今后做好规划避免类似情况，截止2022年2月未支付重大传染防控资金0.0220万元资金。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 1.26 | 1.26 | 1.24 |  | — | — | 98%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人口服务数量 | ≥11215人 | 11215人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 宣传防疫活动次数 | ＞3 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 宣传防疫活动次数 | ＞3次 | 5次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 宣传品质量合格率 | >95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 宣传总重大传染病项目 | 3项 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 开展宣传防疫活动及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 降低居民成本 | ≤5% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 2021年重大传染病防控经费 | ≤1.3万 | 1.2万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 居民对健康知识知晓率 | >80% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 提升居民对健康知识知晓率 | >80% | 95% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 指导辖区居民健康 | 80% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 辐射辖区居民 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 建立健全重大传染病防控宣传机制 | 建立健全 | 通过开展重大传染病的宣传活动，建立健全了重大传染病防控宣传机制，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 重点人群满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周永胜 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日