## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年卫生健康补助资金预算（第二批）-基本公共卫生服务-基本公共卫生服务（疾病预防控制公共卫生项目）
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区疾病预防控制中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：基本公共卫生水平不断提高，服务对象基本满意。 目标2：开展消毒、非传染性疾病监测等工作，提升基本公共卫生服务水平，预防传染病的暴发流行，提升对非传染性疾病的预防水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2。 目标2：开展非传染病防治宣传活动，对重点领域进行消杀，基本公共卫生水平得到了提高，服务对象基本满意，辖区无传染病的暴发流行，非传染病的预防水平得到了提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 3.8 | 3.8 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 偏差原因：使用以前年度资金和基本公共卫生项目资金进行支付；工作内容变动，资金支付项目减少；部分项目改由我中心独立完成，未委托第三方机构。改进措施：精细拆分工作任务，使用对应指标的资金进行支付，依据工作执行进度和合同内容进行支付，增强预算测算编制能力。截至2022年2月资金暂未支付。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 3.8 | 3.8 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重点职业病监测人数 | ≥10000人 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 职业病危害因素监测工作场所数量 | ≥25家 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 所有技术指导覆盖街镇数量 | ＝9个 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 宣传人数 | ≥300人 | 300人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 免疫规划不良事故和接种反应发生率 | ≤2% | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 信息汇总及督导工作完成率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 宣传材料印制符合宣传日要求 | =100% | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 终末消毒合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 宣传材料印制合规率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 监测及时率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支付项目经费 | ≤3.8万元 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 支付协作费及消杀工作所需经费 | ≤3.8万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 偏差原因：使用以前年度资金和基本公共卫生项目资金进行支付；工作内容变动，资金支付项目减少；部分项目改由我中心独立完成，未委托第三方机构。改进措施：精细拆分工作任务，使用对应指标的资金进行支付，依据工作执行进度和合同内容进行支付，增强预算测算编制能力。截至2022年2月资金暂未支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 疫苗接种的人群认知度 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  |  | 提升非传染病的知晓水平 | 提升 | 开展宣传活动，与医疗机构协作完成监测，提升居民认知水平。全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 对提升居民健康素养水平影响 | 中长期 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
|  | 可持续影响指标 | 建立非传染病防治工作制度 | 建立 | 建立了非传染病防治工作制度，保障了与各医院非传染病监测协作工作的可持续性开展，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升居民非传染病知识水平 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 指标设定有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 接受健康知识宣传的受众满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区疾病预防控制中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日