## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 创爱卫工作经费项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：合同范围内鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 目标2：对杨柳青公共场所进行消杀，使合同范围内鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平；巩固创卫成果，提高居民生活环境。发放农村卫生公厕养管补贴，保障农村公测正常运行。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2 目标2：对杨柳青公共场所进行消杀，使合同范围内鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平C及标准。有效巩固创卫成果，提高居民生活环境。及时按照标准发放农村卫生公厕养管补贴，保障农村公测正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 316.7 | 275.1298 | 230.1298 |  | 10 | 8.4 | 83.64% | 因财政资金紧张，导致公厕运行补贴未及时发放，加强预算管理，及时调整执行计划。截止2022年2月实际执行数为275.1万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
|  | 区级资金 | 316.7 | 275.1298 | 230.1298 |  | — | — | 83.64%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0.0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 通过国家卫生镇复审奖励 | 3个镇 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 国家卫生镇复审奖励发放个数 | ＝3个 | 3个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 农村卫生公厕养管补贴发放 | 487座 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 农村卫生公厕养管补贴发放个数 | ≥420座 | 450座 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 巩固创卫成果 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 农村卫生公厕养管补贴发放合格率 | ＝100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 支出及时率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 卫生公厕养管补贴、复审奖励、病媒防治合同支付及时率 | ＝100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目支出金额 | 275.1298万 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 卫生公厕养管补贴、复审奖励、病媒防治合同支付金额 | ≤275.1298万元 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 卫生公厕养管补贴、复审奖励、病媒防治合同支付金额 | ≤275.1万元 | 230.1万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 支出率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 控制病媒生物密度，避免鼠传和虫媒传播疾病暴发与流行。 | 达到标准 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 控制病媒生物密度，避免鼠传和虫媒传播疾病暴发与流行。 | 达到标准 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 避免鼠传和虫媒传播疾病暴发与流行。 | 避免 | 对杨柳青公共场所进行消杀，使合同范围内鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平C及标准，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高居民生活环境 | 逐步提高 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善农村卫生公厕养管补贴发放机制 | 完善 | 严格验收农村公厕，按照验收结果发放补贴款，完善农村卫生公厕养管补贴发放机制，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 提高居民满意度 | 逐步提高 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 居民满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周洪臣 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 爱卫科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日