## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年工程尾款
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市杨柳青镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 支付以前年度工程尾款，改善就医环境，提高患者就医满意度。 |  |  | 完成了支付年度工程尾款，工程质量合格达标，改善了就医环境，提高了患者就医满意度。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 60 | 60 | 57.9 |  | 10 | 9.7 | 96.7% | 申请财政预算资金时为预估数，以前年度工程尾款资金已全部支付，剩余资金已退回财政国库。截至2022年2月底已支付57.9万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 60 | 60 | 57.9 |  | — | — | 96.7%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程项目数 | =2项 | 2项 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 实施工程时间 | 2021年12月31日前 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 工程竣工及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 资金保障金额 | <=60万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 工程尾款费用 | ≤60万元 | 57.9万元 |  | 20 | 19 | 申请财政预算资金时为预估数，以前年度工程尾款资金已全部支付，剩余资金已退回财政国库。截至2022年2月底已支付57.9万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 消除隐患率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 综合利用率 | >=90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | >=80% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立基础设施维保工作管理制度 | 建立 | 已建立基础设施维保工作管理制度，保障基础设施维修工作开展的可持续性，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | >=80% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 就医患者满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 倪铭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日