## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 |  | 2021年卫生健康补助资金预算（第二批）-卫生健康对口帮扶-卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青医院
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：提升对口帮扶医院管理能力及诊疗水平，满足当地人民就医需求。 目标2：通过派出技术骨干，不断提升受援地技术及诊疗水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：通过技术帮扶、带教等方式，已使受援医院技术水平有所提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 13.5 | 9 |  | 10 | 6.7 | 66.67% | 该批次援派人员在2021年度未结束帮扶任务，且因疫情原因未派出柔性帮扶人员，在今后的工作中，确保及时发放补贴，截止2022年2月实际支付金额为9万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 13.5 | 9 |  | — | — | 66.67%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 派出援助人员批次 | 2批 | - |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 派出援助人员批次 | =2批次 | 2批次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 派出人员职称 | 中级及以上 | - |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 发放补助准确率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按规定时间派出 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 人员派出及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 补贴发放及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 执行补助发放标准 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 支出资金 | ≤13.5万元 | - |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 援助补助资金支出 | ≤13.5万元 | 9万元 |  | 10 | 6.7 | 因该批次援派人员在2021年未结束帮扶任务且因疫情原因未派出柔性帮扶人员，在今后的工作中，确保及时发放补贴。截止2022年2月实际支付金额为9万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 被帮扶医院收入能力 | 适当增长 | - |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提高受援地诊疗水平 | 提高 | 已派出2次援助帮扶医生，通过带教、培训等方式，提高了受援地诊疗水平，全部达到了预期效果。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 当地人民就医需求 | 得到一定满足 | - |  | 0 | 0 | 该目标设置有误
|  |  | 建立健全对口帮扶保障机制 | 保障 | 已派出2批次援助帮扶技术骨干，已建立健全了对口帮扶保障机制，全部达到了预期效果。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被帮扶医院满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘玮 |  | 职员 |  |  | 天津市西青医院 党委办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日