## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年重大传染病防控经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青医院
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：按照区疾控中心下达各项重大传染病防控工作任务，开展重大传染病防控工作，主要包括：艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、心血管筛查等工作。 目标2：按照区疾控中心下达各项重大传染病防控工作任务，开展重大传染病防控工作，主要包括：艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、心血管筛查等工作。有效的预防传染病的发生，控制传染病的暴发流行，以确保我区人民群众的身体健康。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：已经圆满完成艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、心血管筛查等工作任务。有效的预防传染病的发生，控制了传染病的流行，为我区人民群众的身体健康保驾护航。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 65.2637 | 1.7 |  | 10 | 0.3 | 2.605% | 各项工作已开展，资金未支付；以后改为按月结算，争取及时支付；截止2022年2月支付11.6万，执行率17.7%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 65.2637 | 1.7 |  | — | — | 2.605%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 大学生艾滋病监测样本例数 | 400例 | — |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 大学生艾滋病监测样本例数 | ≥400例 | 400例 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 本院艾滋病抗体抗体检测例数 | ≥17000例 | 17936例 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 结核病转诊及报告例数 | ≥400例 | 400例 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 慢病报告例数 | ≥6600例 | 6626例 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 心血管筛查例数 | ≥2300例 | 1183例 |  | 4 | 0 | 由于疫情原因，项目推迟，后期将继续完成项目，截止2022年2月已经完成。
|  | 质量指标 | 术前HIV检测率 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 术前HIV检测率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 结核病转诊率 | ≥95% | 90% |  | 4 | 0 | 患者不配合，以后加强和患者的沟通，截止2022年2月结核病转诊率为90%
|  |  | 慢病报告率 | ≥90% | 95% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 心血管筛查长期随访面访率 | ≥80% | 51.4% |  | 4 | 0 | 由于疫情原因，面访率不达标，后期将继续完成项目，截止2022年2月未完成。
|  | 时效指标 | 监测及时率 | ≥90% | 90% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 病例报告及时率 | ≥90% | 90% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 筛查达标率 | ≥90% | 90% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 执行国家拨付标准 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 重大传染病防控经费 | ≤65.3万元 | 1.7万元 |  | 3 | 0.1 | 工作已完成，经费未结清，以后改为按月结算，争取及时支付；截止2022年2月支付11.6万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 及时发现HIV阳性患者，降低艾滋病发生率 | 降低 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 降低HIV阳性患者对人群危害 | 降低 | 通过开展HIV监测工作，降低HIV阳性患者对人群的危害，全部达到预期目标 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 降低结核危害 | 降低 | 通过开展结核病防治工作，降低结核危害，全部达到预期目标 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 提高慢病患者的生命质量 | 提高 | 通过开展慢病筛查工作，提高慢病患者的生命质量，全部达到预期目标 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 提高心血管疾病患者的生命质量 | 提高 | 通过开展心血管筛查工作，提高心血管疾病患者的生命质控，全部达到预期目标 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 医疗垃圾处置符合国家环保标准 | 100% | — |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 群众健康意识 | 提高 | — |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 建立健全重大传染病防控机制 | 保障 | 通过开展传染病监测及慢病筛查工作，建立健全重大传染病防控机制，全部达到预期目标 |  | 6 | 6 | 无偏差
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级相关部门满意度 | ≥85% | — |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 健康人群满意度 | ≥85% | 90% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 结核病患者满意度 | ≥85% | 90% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 慢性病患者满意度 | ≥85% | 90% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
|  |  | 心血管筛查人群满意度 | ≥85% | 90% |  | 2.5 | 2.5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 75.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王智杰 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青医院 公共卫生科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日