## 二期自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 |  | 西青医院二期工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青医院
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：提高医院就医及职工环境 目标2：提高医院服务质量 目标3：提高医院科室建设 目标4：通过开展二期工程前期工作，达到推动二期工程建设效益 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标2：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标3：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标4：已开展二期工程项目前期工作，因财政资金抽减，导致只按照合同约定支付了液氧站建设尾款、临时食堂租赁费及合理用能评估费。达到既定效益。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 400.0 | 45.8 | 45.8 |  | 10 | 10 | 100.0% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0.0%
|  | 市级资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0.0%
|  | 区级资金 | 400.0 | 45.8 | 45.8 |  | — | — | 100.0%
|  | 其他资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | — | — | 0.0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 二期工程 | 1项 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 工程数量 | ≥1项 | 1项 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 支付第三方公司数量 | ≥3个 | 3个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目进度完成情况 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 尾款支付及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支出资金 | ≤400万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 二期工程支付资金 | ≤400万元 | 45.8万元 |  | 10 | 10 | 因财政资金抽减，只按照合同约定支付了液氧站建设尾款、临时食堂租赁费及合理用能评估费；做好与上级部门沟通，做好资金保障；截止到2022年2月支付45.8万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提供医院服务质量 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高供应商对医院支付预期值 | 提高 | 已完成液氧站建设项目、临时食堂项目及合理用能评估项目3个尾款支付，提高了供应商对医院支付预期值，全部达到预期指标。 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 符合环保标准 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 液氧站建设使用年限 | ≥50年 | 50年 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度调查 | ≥85% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 供应商满意度 | ≥85% | 85% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘燕 |  | 职员 |  |  | 天津市西青医院 总务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日