## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 杨柳青四中厕所改造
主管预算部门 |  | 天津市西青区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青第四中学（初中）
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：满足学生基本如厕需求，解决学生上厕所拥堵、迟到现象，更有效的消除隐患和改善教学秩序。 目标2：通过建设厕所，满足学生基本如厕需求，解决学生上厕所拥堵、迟到现象，更有效的消除隐患和改善教学秩序。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已调整。 目标2：完成了建设2座厕所，已满足学生基本如厕需求，有效消除了隐患，改善了教学秩序。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 100 | 66.2342 | 66.2342 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 100 | 66.2342 | 66.2342 |  | — | — | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设数量 | 2座 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 建设厕所数量 | =2座 | 2座 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 工程验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 工程完工及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤5000元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 厕所建设费用 | ≤66.2万元 | 66.2万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 社会支出节约率 | ≥85% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 保障学生基本如厕需求 | 保障 | 完成了建设2座厕所，保障了学生基本如厕需求，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 消除隐患率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 建立健全厕所运维工作制度 | 建立健全 | 已建立厕所运维工作制度，保障厕所改造工作开展的可持续性，全部到成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 娄志胜 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区杨柳青第四中学 总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日