## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公卫资金-药具经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康综合服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过本项目的实施来满足我区育龄人群避孕节育的需求，普及避孕节育知识，维护群众的生殖健康，完成公共卫生服务项目。 目标2：通过免费药具的发放，满足我区育龄人群避孕节育的需求。 |  |  | 目标1：目标设置有误，新增目标2。 目标2：按照要求完成药具配送2次以及免费药具的发放工作，满足了我区育龄人群避孕节育的需求，不断提升居民的健康水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 8.24 | 2.9 | 0.6614 |  | 10 | 2.3 | 22.81% | 因2021年开展宣传时使用以前年度剩余的宣传品，该部分资金未支出。今后将进一步提高预算编制的准确性。截止2022年2月底，该项目已累计支出1.05万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 8.24 | 2.9 | 0.6614 |  | — | — | 22.81%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 药具配送次数 | ≥1次 | 2次 |  | 10 | 5 | 全年共配送2次，年初指标设置不够科学，今后进一步加强预算编制的准确性，截止2022年2月共完成两次药具配送工作
|  | 质量指标 | 药具合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 药具配送时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月8日完成药具配送 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 全年药具经费支出 | ≤2.9万元 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 药具配送费用 | ≤0.3350万元 | 0.3350万元 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 自助发放机流量费 | ≤0.32万元 | 0.32万元 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 活动及相关知识宣传费用 | ≤2万元 | 0万元 |  | 6 | 0 | 因2021年开展宣传时使用以前年度剩余的宣传品，该部分资金未支出。今后将进一步提高预算编制的准确性。截止2022年2月底宣传支出为0万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约避孕成本 | 有所节约 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  | 社会效益指标 | 满足育龄群众避孕节育需求 | 基本满足 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 满足育龄群众避孕节育需求 | 满足 | 完成发放免费药具，满足育龄群众避孕节育需求，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 普及避孕节育知识持续时间 | ≥1年 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 完善药具发放机制 | 完善 | 进一步完善了药具发放机制，提升了发放效率，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 药具领取人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 81.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘淑芳 |  | 高级政工师 |  |  | 天津市西青区卫生健康综合服务中心 人口科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日