## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 卫健系统运维和网络安全保障项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康综合服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：机关网络服务费通过政府采购签订一年服务合约，根据合同内容进行支付。市卫健委办公OA系统、远程视频会议系统网络服务费签订一年服务合约，根据合同内容进行支付；为保证平台的正常使用，需签订为期一年的运维服务合同。对我委重要系统进行等级保护测评并进行整改，保障系统正常运行。 目标2：提供区卫生健康专网网络服务，保障各基层单位对各业务系统的使用；对区卫健委软硬件进行运维，保障各业务系统正常运维；为市卫健委办公OA系统、远程视频会议系统提供网络服务，使区卫健委可以接受市卫健委公文，与市卫健委进行视频会议；对我委重要系统进行安全服务、等级保护测评并进行整改，保障系统正常运行，提升系统安全性。 |  |  | 目标1：年初指标设置有误，重新设置绩效目标2。 目标2：提供区卫生健康专网网络服务，保障了各基层单位对各业务系统的使用；为市卫健委办公OA系统、远程视频会议系统提供网络服务，使区卫健委可以正常接受市卫健委公文，与市卫健委进行视频会议；区卫健委软硬件进行运维因疫情原因，组织聚集性活动需要疫情防控指挥部对招投标人员来源地及开标场所疫情防控措施进行审查评估，为此，造成下一年度招标工作的延误。最终下一年度运维服务项目于2022年1月27日签订合同。对我委重要系统进行安全服务、等级保护测评并进行整改，保障系统正常运行，提升了系统安全性。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 236.27 | 100.3145 | 100.3145 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 236.27 | 100.3145 | 100.3145 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件维护数量 | 63项 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 软件维护数量 | 9套 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 硬件维护数量 | =63项 | 63项 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 软件维护数量 | =9套 | 9套 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥90% | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 系统验收合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | 4小时 |  | 10 | 0 | 指标值设置过低，实际修复响应时间超过指标值，今后结合工作实际合理设置指标值，并尽量缩短系统故障修复响应时间
|  | 成本指标 | 线路租用费用 | ≤53.1万元 | 45.4万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 业务工作保障程度 | 高 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 保障卫生专网顺利运行 | 保障 | 通过对市卫健委办公OA系统、远程视频会议系统等进行维护，保障各网络系统正常运行，提升了工作效率，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | — |  | 0 | 0 | 年初指标设置有误，今后规范设置各项指标
|  |  | 健全网络运维机制 | 健全 | 通过开展硬件、软件等网络系统运维，健全网络运维机制，保障项目持续开展，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李学强 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市西青区卫生健康综合服务中心 信息科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日