## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 审计业务经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织内部审计培训，提高内审人员业务水平、增加内审人员审计知识水平；支付下户审计就餐经费，严格落实“审计八不准”工作纪律，保持审计工作独立性。 |  |  | 因疫情影响，2022年未开展内部审计培训。 与街镇食堂结算3个月共7个审计组的审计伙食经费，严格落实了“审计八不准”工作要求，保持了审计工作的独立性，促进了廉洁从审。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 4 | 1.44 | 1.44 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 4 | 1.44 | 1.44 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班次 | =1次 | 0次 | 5 | 0 | 因疫情影响培训取消；今后将进一步结合实际情况合理预估项目预算，提高预算编制科学性。
|  |  | 审计就餐组数量 | ≥7个 | 7个 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 参训人员出勤率 | ≥70% | 0% | 5 | 0 | 因疫情影响培训取消；今后将进一步结合实际情况合理预估项目预算，提高预算编制科学性。
|  |  | 审计就餐保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 培训及时率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 因疫情影响培训取消；今后将进一步结合实际情况合理预估项目预算，提高预算编制科学性。
|  |  | 审计就餐费用结算及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 审计经费 | ≤4万元 | 1.44万元 | 10 | 9 | 落实“过紧日子”工作要求，压减项目预算；今后在预算编制过程中将更精准的预估项目预算金额，确保年初预算金额的准确性。
|  |  | 下户审计就餐标准 | ≤30元/人/天 | 30元/人/天 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保持审计工作独立性 | 保持 | 通过与被审计单位结算审计伙食费，保持审计工作独立性，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立下户审计就餐管理办法 | 建立健全 | 通过及时结算与被审计单位的审计伙食费，建立健全了审计就餐管理办法，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 受训学员满意度 | ≥90% | 0% | 4 | 0 | 因疫情影响培训取消；今后将进一步结合实际情况合理预估项目预算，提高预算编制科学性。
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李琳 |  | 专技岗 |  |  | 天津市西青区审计局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日