## 附件3 中央转移支付专用
附件1
中央转移支付西青区（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 结转结余项目-天津杨柳青大运河国家文化公园[元宝岛]中央基建投资资金
中央主管部门 |  |  | 国家发展改革委
地方主管部门 |  |  | 天津市西青区发展和改革委员会 |  | 资金使用单位 | 天津环城承韵建设发展有限公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 2000 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2000 | 2000 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 在资金下达时及时、快速地传达到相关人员 |  |  | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付 |  |  | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规 |  |  | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 严格执行公司或机构规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效 |  |  | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 正常合规 |  |  | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 及时按时合规履行 |  |  | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：四知书屋及湿地水体景观工程力争在年内开工建设。 目标2：开展四知书屋及湿地水体景观工程，提升西青区知名度，促进西青区经济社会发展。" |  |  |  | 杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）一期地块工程2022年7月30日开工建设，根据施工内容及绿化种植受季节限制等因素，合理安排工期计划，12月底区域内景观、道路及配套工程基本完成，项目整体效果已基本呈现。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成大运河国家文化公园建设工程项数 |  | ≥2项 | 2项 | 无偏差
|  | 质量指标 | 手续办理通过率 |  | 100% | 100% | 无偏差
|  |  | 建设工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设开工及时率 |  | 100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 大运河国家文化公园建设工程费用 |  | ≤2000万元 | 2000万元 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 大运河国家文化公园投入使用率 |  | ≥90% | 0% | 原因：杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）一期地块工程于2022年7月30日开工建设，根据施工内容及绿化种植受季节限制等因素，合理安排工期计划，12月底区域内景观、道路及配套工程基本完成，项目整体效果已基本呈现。由于绿化种植受季节限制因素，2023年春天进行灌木花草的栽植工作。 改进措施：目前已完成整改，正式开园。截至2023年4月底，年度建设符合预期，已正式开园。
|  | 可持续影响 指标 | 完善基础设施运维工作管理机制 |  | 完善 | 已完善基础设施运维工作管理机制，全部达成预期指标。 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公园游客满意度 |  | ≥95% | 100% | 无偏差
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。