## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 招商引资经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区发展和改革委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织全区招商推介活动，协助街镇、开发区外出招商，提升西青区招商引资水平，促进西青区经济社会发展。 |  |  | 完成了招商推介、引资活动，成功引进了多家企业进驻我区，提升了西青区招商引资水平，促进了西青区经济社会发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 310 | 106.3164 | 106.3164 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 310 | 106.3164 | 106.3164 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 招商引资活动开展次数 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 全年引进北京项目总数 | ≥50项 | 115项 | 10 | 9 | 偏差原因：年初指标制定保守，改进措施：充分考虑，科学合理制定年度指标。
|  | 质量指标 | 招商引资活动内容准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 招商引资活动开展及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 招商引资工作费用 | ≤310万元 | 106.3万元 | 10 | 8 | 偏差原因：由于资金紧张，当年未支付，改进措施：抓紧项目款支付进度。该项目剩余预算指标年底全部收回，故截至2023年4月底支付资金仍为106.32万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 引进项目数量 | ≥500个 | 943个 | 15 | 14 | 偏差原因：年初指标制定保守，改进措施：充分考虑，科学合理制定年度指标。
|  | 社会效益 指标 | 完善招商引资工作管理制度 | 完善 | 已完善招商引资工作管理制度，保障招商引资工作开展的可持续性，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 引进企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 蔺晓东 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区投资促进中心 合作交流科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日