## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年南开大学应用化学与工程研究所研发平台机构资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区科学技术局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 支持企业购置钠电正极粉体材料产线非标定制设备，保障企业业务正常开展，扩产增效。 |  |  | 目前已完成购置钠电正极粉体材料产线非标定制设备工作，共计花费约1500万元，有效保障了企业业务正常开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 1500 | 1500 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 1500 | 1500 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购定制成套设备数量 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 引进新能源领域人才 | ≥10人 | 8人 | 10 | 8 | 偏差原因：2023年项目尚未具备入驻条件 改进措施：2024年力保项目具备入驻条件，引进该领域人才。
|  | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 定制设备进场调试后开工时间 | ≤12个月 | 5个月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 研发经费金额 | ≤1500万元 | 1500万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 促进新能源电池产业研究院的研发平台建设 | 促进 | 已完成新能源电池产业研究院的研发平台建设，后期陆续开展相关业务，基本达成预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 新能源电池正极材料产业化基地满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘亚婷 |  | 科长 |  |  | 天开西青园领导小组办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日