## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | “西翼金种子计划”股权投资及委托服务费项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区生产力促进中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 区财政扶持“金种子”企业发展，设立“助苗”专项资金，成立“金种子”基金。每个“金种子”支持100万元，其中，50万元为无偿“助苗”资金，50万元为基金股权投资，占股比例原则上不超10%，不作为“金种子”第一大股东或实际控制人。 |  |  | 首批资金已拨付至基金公司，正在有序开展投资。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 1030 | 1030 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 1030 | 1030 | 1030 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 无偿“助苗”数量 | ≤20个 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 无偿“助苗”数量 | ≥20个 | 16个 | 10 | 8 | 部分入选项目因其他因素放弃金种子名额，待进一步研究审议。
|  | 质量指标 | “金种子”企业技术成熟度 | 较成熟 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | “金种子”企业技术创新度 | 较高 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | “金种子”企业技术达标率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目推进时效 | ≤12个月 | 3个月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 第三方机构委托服务费 | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 股权投资资金支持 | ≤1000万元 | 1000万元 | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 加快初创期企业培育 | ≤20个 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 推动天开西青园建设发展 | 持续推动 | 有效推动了天开西青园建设发展，形成了“12345”园区规划战略布局，基本达成预期指标。 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 持续健全天开西青园运行机制 | 持续健全 | 健全了天开西青园运行机制，提升工作效能，基本达成预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | “金种子”企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘亚婷 |  | 科长 |  |  | 天开西青园领导小组办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日